## 食堂
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 食堂地基与基础定位及高程控制 | 2020.10.21 | 定位及高程控制 | 2020.10.23 | 无支护土方 | 2020.11.18 | 地基与基础 | 2020.12.10
2 | 食堂地基与基础土方开挖 | 2020.10.20 | 挖方 | 2020.10.22
3 | 食堂地基与基础土方回填 | 2020.11.14 | 填方 | 2020.11.16
4 | 食堂承台基础垫层 | 2020.10.25 | 垫层 | 2020.11.19 | 混凝土基础 | 2020.12.08
5 | 食堂地梁垫层 | 2020.11.17
6 | 食堂承台基础模板安装 | 2020.11.02 | 模板 | 2020.12.05
7 | 食堂基础短柱、地梁模板安装 | 2020.11.24
8 | 承台基础模板拆除 | 2020.11.11
9 | 基础短柱、地梁模板拆除 | 2020.12.03
10 | 承台基础钢筋加工 | 2020.10.24 | 钢筋 | 2020.11.27
11 | 基础短柱、地梁钢筋加工 | 2020.11.10
12 | 承台基础钢筋安装 | 2020.10.03
13 | 基础短柱、地梁钢筋安装 | 2020.11.25
14 | 承台基础混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.04 | 混凝土 | 2020.12.06
15 | 基础短柱、地梁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.02
16 | 承台基础混凝土施工 | 2020.11.04
17 | 基础短柱、地梁混凝土施工 | 2020.12.02
18 | 承台基础混凝土结构外观及尺寸 | 2020.11.12
19 | 基础短柱、地梁混凝土结构外观及尺寸 | 2020.12.04
20 | 主体结构±0.00m至5.0m楼板、梁、柱模板安装 | 2020.12.15 | 模板 | 2021.01.18 | 混凝土结构 | 2021.01.21 | 主体结构 | 2021.05.01
21 | 主体结构屋面檐口、构造柱、圈梁模板安装 | 2021.01.07
22 | 主体结构±0.00m至5.0m楼板、梁、柱模板拆除 | 2020.12.24
23 | 主体结构屋面檐口、构造柱、圈梁模板拆除 | 2021.01.16
24 | 主体结构±0.00m至5.0m楼板、梁、柱钢筋加工 | 2020.11.13 | 钢筋 | 2021.01.10
25 | 主体结构屋面檐口、构造柱、圈梁钢筋加工 | 2020.12.21
26 | 主体结构±0.00m至5.0m楼板、梁、柱钢筋安装 | 2020.12.16
27 | 主体结构屋面檐口、构造柱、圈梁钢筋安装 | 2021.01.08
28 | 主体结构±0.00m至5.0m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.17 | 混凝土 | 2021.01.19
29 | 主体结构屋面檐口、构造柱、圈梁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.01.09
30 | 主体结构±0.00m至5.0m楼板、梁、柱混凝土施工 | 2020.12.17
31 | 主体结构屋面檐口、构造柱、圈梁混凝土施工 | 2021.01.09
32 | 主体结构±0.00m至5.0m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2020.12.25
33 | 主体结构屋面檐口、构造柱、圈梁混凝土结构外观及尺寸 | 2021.01.17
34 | 一层填充墙砌体 | 2021.04.22 | 填充墙砌体 | 2021.04.27 | 砌体工程 | 2021.04.29
35 | 屋面女儿墙填充墙砌体 | 2021.04.25
36 | 食堂地面垫层 | 2020.12.20 | 基层 | 2021.01.12 | 建筑地面 | 2021.01.21 | 建筑装饰装修 | 2021.07.26
37 | 食堂地面找平层 | 2021.01.02
38 | 食堂地面防水隔离层 | 2021.01.10
39 | 食堂地面砖面层铺贴 | 2021.01.17 | 面层 | 2021.01.19
40 | 内墙一般抹灰 | 2021.05.20 | 一般抹灰 | 2021.05.22 | 抹灰 | 2021.05.24
41 | 外墙一般抹灰 | 2021.05.20
42 | 食堂木门安装 | 2021.06.10 | 木门窗安装 | 2021.06.12 | 门窗 | 2021.06.14
43 | 食堂钢质门安装 | 2021.06.10 | 金属门窗安装 | 2021.06.12
44 | 食堂铝合金窗安装 | 2021.06.10
45 | 食堂特种门安装 | 2021.06.10 | 特种门安装 | 2021.06.12
46 | 食堂玻璃安装 | 2021.06.10 | 门窗玻璃安装 | 2021.06.12
47 | 卫生间、餐厅铝扣板吊顶 | 2021.06.20 | 暗龙骨吊顶 | 2021.06.22 | 吊顶 | 2021.06.24
48 | 卫生间饰面砖粘贴 | 2021.06.21 | 饰面砖粘贴 | 2021.06.23 | 饰面板（砖） | 2021.06.25
49 | 内墙、天棚水性涂料涂饰 | 2021.07.15 | 水性涂料涂饰 | 2021.07.22 | 涂饰 | 2021.07.24
50 | 外墙真石漆水性涂料涂饰 | 2021.07.20
51 | 门窗套安装 | 2021.06.10 | 门窗套与护墙板制作与安装 | 2021.06.12 | 细部 | 2021.06.14
52 | 不锈钢防盗窗护窗安装 | 2021.06.10 | 护栏和扶手制作与安装 | 2021.06.12
53 | 食堂平屋面 | 2021.04.23 | 屋面找平层 | 2021.04.25 | / | / | 建筑屋面 | 2021.05.15
54 | 食堂平屋面 | 2021.05.09 | 屋面保温层 | 2021.05.11
55 | 食堂平屋面 | 2021.05.01 | 屋面卷材防水层 | 2021.05.03
56 | 食堂平屋面 | 2021.05.01 | 屋面涂膜防水层 | 2021.05.03
57 | 食堂平屋面 | 2021.05.01 | 屋面细部构造 | 2021.05.03

## 办公楼
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 | 2020.09.26 | 定位及高程控制 | 2020.09.28 | 无支护土方 | 2020.10.10 | 地基与基础 | 2020.10.22
2 | 基础土方开挖 | 2020.09.25 | 挖方 | 2020.09.27
3 | 基础土方回填 | 2020.10.06 | 填方 | 2020.10.08
4 | 承台基础垫层 | 2020.09.30 | 垫层 | 2020.10.08 | 混凝土基础 | 2020.10.20
5 | 地梁垫层 | 2020.10.06
6 | 承台基础模板安装 | 2020.09.26 | 模板 | 2020.10.17
7 | 基础短柱、地梁模板安装 | 2020.10.06
8 | 承台基础模板拆除 | 2020.10.05
9 | 基础短柱、地梁模板拆除 | 2020.10.15
10 | 承台基础钢筋加工 | 2020.09.17 | 钢筋 | 2020.10.09
11 | 基础短柱、地梁钢筋加工 | 2020.09.27
12 | 承台基础钢筋安装 | 2020.09.27
13 | 基础短柱、地梁钢筋安装 | 2020.10.07
14 | 承台基础混凝土原材料及配合比设计 | 2020.09.28 | 混凝土 | 2020.10.18
15 | 基础短柱、地梁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.08
16 | 承台基础混凝土施工 | 2020.09.28
17 | 基础短柱、地梁混凝土施工 | 2020.10.08
18 | 承台基础混凝土结构外观及尺寸 | 2020.10.06
19 | 基础短柱、地梁混凝土结构外观及尺寸 | 2020.10.16
20 | 主体结构±0.00m至5.05m楼板、梁、柱模板安装 | 2020.11.30 | 模板 | 2021.04.09 | 混凝土结构 | 2021.04.11 | 主体结构 | 2021.05.24
21 | 主体结构5.05m至8.950m楼板、梁、柱模板安装 | 2021.01.07
22 | 主体结构8.950m至12.900m屋面板、梁、柱模板安装 | 2021.01.17
23 | 主体结构12.6m至14.8m构造柱、檐口、圈梁模板安装 | 2021.03.28
24 | 主体结构±0.00m至5.05m楼板、梁、柱模板拆除 | 2020.12.09
25 | 主体结构5.05m至8.950m楼板、梁、柱模板拆除 | 2021.01.16
26 | 主体结构8.950m至12.900m屋面板、梁、柱模板拆除 | 2021.01.26
27 | 主体结构12.6m至14.8m构造柱、檐口、圈梁模板拆除 | 2021.04.07
28 | 主体结构±0.00m至5.05m楼板、梁、柱钢筋加工 | 2020.11.21 | 钢筋 | 2021.04.01
29 | 主体结构5.05m至8.950m楼板、梁、柱钢筋加工 | 2021.12.30
30 | 主体结构8.950m至12.900m屋面板、梁、柱钢筋加工 | 2021.01.08
31 | 主体结构12.6m至14.8m构造柱、檐口、圈梁钢筋加工 | 2021.03.19
32 | 主体结构±0.00m至5.05m楼板、梁、柱钢筋安装 | 2020.12.01
33 | 主体结构5.05m至8.950m楼板、梁、柱钢筋安装 | 2021.01.08
34 | 主体结构8.950m至12.900m屋面板、梁、柱钢筋安装 | 2021.01.18
35 | 主体结构12.6m至14.8m构造柱、檐口、圈梁钢筋安装 | 2021.03.29
36 | 主体结构±0.00m至5.05m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.02 | 混凝土 | 2021.04.02
37 | 主体结构5.05m至8.950m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.01.09
38 | 主体结构8.950m至12.900m屋面板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.01.19
39 | 主体结构12.6m至14.8m构造柱、檐口、圈梁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.03.30
40 | 主体结构±0.00m至5.05m楼板、梁、柱混凝土施工 | 2020.12.02
41 | 主体结构5.05m至8.950m楼板、梁、柱混凝土施工 | 2021.01.09
42 | 主体结构8.950m至12.900m屋面板、梁、柱混凝土施工 | 2021.01.19
43 | 主体结构12.6m至14.8m构造柱、檐口、圈梁混凝土施工 | 2021.03.30
44 | 主体结构±0.00m至5.05m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2020.12.10
45 | 主体结构5.05m至8.950m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.01.17
46 | 主体结构8.950m至12.900m屋面板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.01.20
47 | 主体结构12.6m至14.8m构造柱、檐口、圈混凝土结构外观及尺寸 | 2021.03.30
48 | 主体结构±0.00m至5.05m填充墙砌体 | 2021.04.14 | 填充墙砌体 | 2021.05.20 | 砌体工程 | 2021.05.22
49 | 主体结构5.05m至8.950m填充墙砌体 | 2021.04.29
50 | 主体结构8.950m至12.900m填充墙砌体 | 2021.05.15
51 | 屋面女儿墙填充墙砌体 | 2021.05.18
52 | 一层办公室、公共区地面垫层 | 2020.12.17 | 基层 | 2021.06.22 | 建筑地面 | 2021.08.05 | 建筑装饰装修 | 2021.09.02
53 | 一层办公室、公共区地面找平层 | 2021.05.30
54 | 一层办公室、公共区地面防水隔离层 | 2021.06.20
55 | 一层至三层卫生间、盥洗室地面防水隔离层 | 2021.06.20
56 | 一层办公室、公共区地面 | 2021.08.01 | 面层 | 2021.08.03
57 | 二层办公室、公共区地面 | 2021.08.01
58 | 三层办公室、公共区地面 | 2021.08.01
59 | 一层至三层卫生间、盥洗室地面 | 2021.08.01
60 | 一层办公室、公共区内墙一般抹灰 | 2021.07.13 | 一般抹灰 | 2021.07.20 | 抹灰 | 2021.07.22
61 | 二层办公室、公共区内墙一般抹灰 | 2021.07.13
62 | 三层办公室、公共区内墙一般抹灰 | 2021.07.13
63 | 东南外立面外墙一般抹灰 | 2021.07.18
64 | 西北外立面外墙一般抹灰 | 2021.07.18
65 | 一层至三层木门安装 | 2021.06.24 | 木门窗安装 | 2021.06.26 | 门窗 | 2021.07.28
66 | 一层至三层钢质门安装 | 2021.06.24 | 金属门窗安装 | 2021.06.26
67 | 一层至三层铝合金窗安装 | 2021.06.24
68 | 一层至三层特种门安装 | 2021.06.24 | 特种门安装 | 2021.06.26
69 | 一层至三层玻璃安装 | 2021.07.24 | 门窗玻璃安装 | 2021.07.26
70 | 一层办公室、公共区石膏板吊顶 | 2021.08.21 | 暗龙骨吊顶 | 2021.08.23 | 吊顶 | 2021.08.25
71 | 二层办公室、公共区石膏板吊顶 | 2021.08.21
72 | 三层办公室、公共区石膏板吊顶 | 2021.08.21
73 | 一层至三层卫生间、盥洗室铝扣板吊顶 | 2021.08.21
74 | 一层至三层卫生间卫生间板材隔断安装 | 2021.08.10 | 板材隔墙 | 2021.08.12 | 轻质隔墙 | 2021.08.14
75 | 一层至三层卫生间、盥洗室饰面砖粘贴 | 2021.08.26 | 饰面砖粘贴 | 2021.08.28 | 饰面板（砖） | 2021.08.30
76 | 一层办公室、公共区内墙水性涂料涂饰 | 2021.08.08 | 水性涂料涂饰 | 2021.08.22 | 涂饰 | 2021.08.24
77 | 二层办公室、公共区内墙水性涂料涂饰 | 2021.08.08
78 | 三层办公室、公共区内墙水性涂料涂饰 | 2021.08.08
79 | 东南外立面外墙真石漆水性涂料涂饰 | 2021.08.20
80 | 西北外立面外墙真石漆水性涂料涂饰 | 2021.08.20
81 | 一层至三层门窗套安装 | 2021.06.24 | 门窗套与护墙板制作与安装 | 2021.06.26 | 细部 | 2021.08.15
82 | 1#楼梯间、2#楼梯间扶手栏杆安装 | 2021.08.11 | 护栏和扶手制作与安装 | 2021.08.13
83 | 办公楼平屋面 | 2021.04.20 | 屋面找平层 | 2021.04.22 | / | / | 建筑屋面 | 2021.05.13
84 | 办公楼平屋面 | 2021.05.09 | 屋面保温层 | 2021.05.11
85 | 办公楼平屋面 | 2021.05.01 | 屋面卷材防水层 | 2021.05.03
86 | 办公楼平屋面 | 2021.05.01 | 屋面涂膜防水层 | 2021.05.03
87 | 办公楼平屋面 | 2021.05.01 | 屋面细部构造 | 2021.05.03

## 宿舍楼
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 | 2020.09.14 | 定位及高程控制 | 2020.09.16 | 无支护土方 | 2020.10.11 | 地基与基础 | 2020.11.03
2 | 基础土方开挖 | 2020.09.13 | 挖方 | 2020.09.15
3 | 基础土方回填 | 2020.10.07 | 填方 | 2020.10.09
4 | 承台基础垫层 | 2020.09.18 | 垫层 | 2020.10.12 | 混凝土基础 | 2020.11.01
5 | 地梁垫层 | 2020.10.10
6 | 承台基础模板安装 | 2020.09.25 | 模板 | 2020.10.28
7 | 基础短柱、地梁模板安装 | 2020.10.17
8 | 承台基础模板拆除 | 2020.10.03
9 | 基础短柱、地梁模板拆除 | 2020.10.26
10 | 承台基础钢筋加工 | 2020.09.17 | 钢筋 | 2020.10.20
11 | 基础短柱、地梁钢筋加工 | 2020.10.08
12 | 承台基础钢筋安装 | 2020.09.26
13 | 基础短柱、地梁钢筋安装 | 2020.10.18
14 | 承台基础混凝土原材料及配合比设计 | 2020.09.27 | 混凝土 | 2020.10.29
15 | 基础短柱、地梁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.19
16 | 承台基础混凝土施工 | 2020.09.27
17 | 基础短柱、地梁混凝土施工 | 2020.10.19
18 | 承台基础混凝土结构外观及尺寸 | 2020.10.04
19 | 基础短柱、地梁混凝土结构外观及尺寸 | 2020.10.27
20 | 主体结构±0.00m至3.55m楼板、梁、柱模板安装 | 2020.11.20 | 模板 | 2021.03.05 | 混凝土结构 | 2021.03.08 | 主体结构 | 2021.04.27
21 | 主体结构3.55m至7.15m楼板、梁、柱模板安装 | 2020.12.08
22 | 主体结构7.15m至10.8m屋面板、梁、柱模板安装 | 2020.12.23
23 | 主体结构屋面构造柱、檐口、圈梁模板安装 | 2021.02.21
24 | 主体结构±0.00m至3.55m楼板、梁、柱模板拆除 | 2020.11.29
25 | 主体结构3.55m至7.15m楼板、梁、柱模板拆除 | 2020.12.17
26 | 主体结构7.15m至10.8m屋面板、梁、柱模板拆除 | 2021.01.01
27 | 主体结构屋面构造柱、檐口、圈梁模板拆除 | 2021.03.03
28 | 主体结构±0.00m至3.55m楼板、梁、柱钢筋加工 | 2020.11.11 | 钢筋 | 2021.02.24
29 | 主体结构3.55m至7.15m楼板、梁、柱钢筋加工 | 2020.11.29
30 | 主体结构7.15m至10.8m屋面板、梁、柱钢筋加工 | 2020.12.14
31 | 主体结构屋面构造柱、檐口、圈梁钢筋加工 | 2021.02.12
32 | 主体结构±0.00m至3.55m楼板、梁、柱钢筋安装 | 2020.11.21
33 | 主体结构3.55m至7.15m楼板、梁、柱钢筋安装 | 2020.12.09
34 | 主体结构7.15m至10.8m屋面板、梁、柱钢筋安装 | 2020.12.24
35 | 主体结构屋面构造柱、檐口、圈梁钢筋安装 | 2021.02.22
36 | 主体结构±0.00m至3.55m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.22 | 混凝土 | 2021.03.06
37 | 主体结构3.55m至7.15m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.10
38 | 主体结构7.15m至10.8m屋面板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.25
39 | 主体结构屋面构造柱、檐口、圈梁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.02.24
40 | 主体结构±0.00m至3.55m楼板、梁、柱混凝土施工 | 2020.11.22
41 | 主体结构3.55m至7.15m楼板、梁、柱混凝土施工 | 2020.12.10
42 | 主体结构7.15m至10.8m屋面板、梁、柱混凝土施工 | 2020.12.25
43 | 主体结构屋面构造柱、檐口、圈梁混凝土施工 | 2021.02.24
44 | 主体结构±0.00m至3.55m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2020.11.30
45 | 主体结构3.55m至7.15m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2020.12.18
46 | 主体结构7.15m至10.8m屋面板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.01.02
47 | 主体结构屋面构造柱、檐口、圈梁混凝土结构外观及尺寸 | 2021.03.04
48 | 一层填充墙砌体 | 2021.03.05 | 填充墙砌体 | 2021.04.23 | 砌体工程 | 2021.04.25
49 | 二层填充墙砌体 | 2021.03.25
50 | 三层填充墙砌体 | 2021.04.15
51 | 屋面女儿墙填充墙砌体 | 2021.04.21
52 | 一层宿舍间、公共区地面垫层 | 2020.12.12 | 基层 | 2021.05.19 | 建筑地面 | 2021.07.15 | 建筑装饰装修 | 2021.08.16
53 | 一层宿舍间、公共区地面找平层 | 2021.04.20
54 | 一层宿舍间、公共区地面防水隔离层 | 2021.05.17
55 | 一层卫生间、盥洗室、洗衣房地面防水隔离层 | 2021.05.17
56 | 二层卫生间、盥洗室、洗衣房地面防水隔离层 | 2021.05.17
57 | 三层卫生间、盥洗室、洗衣房地面防水隔离层 | 2021.05.17
58 | 一层宿舍间、公共区地面 | 2021.07.11 | 面层 | 2021.07.13
59 | 二层宿舍间、公共区地面 | 2021.07.11
60 | 三层宿舍间、公共区地面 | 2021.07.11
61 | 一层卫生间、盥洗室、洗衣房地面 | 2021.07.11
62 | 二层卫生间、盥洗室、洗衣房地面 | 2021.07.11
63 | 三层卫生间、盥洗室、洗衣房地面 | 2021.07.11
64 | 一层宿舍间、公共区内墙一般抹灰 | 2021.06.13 | 一般抹灰 | 2021.06.18 | 抹灰 | 2021.06.20
65 | 二层宿舍间、公共区内墙一般抹灰 | 2021.06.13
66 | 三层宿舍间、公共区内墙一般抹灰 | 2021.06.13
67 | 东南外立面外墙一般抹灰 | 2021.06.16
68 | 西北外立面外墙一般抹灰 | 2021.06.16
69 | 一层至三层木门安装 | 2021.06.24 | 木门窗安装 | 2021.06.26 | 门窗 | 2021.07.22
70 | 一层至三层钢质门安装 | 2021.06.24 | 金属门窗安装 | 2021.06.26
71 | 一层至三层铝合金窗安装 | 2021.06.24
72 | 一层至三层特种门安装 | 2021.06.24 | 特种门安装 | 2021.06.26
73 | 一层至三层玻璃安装 | 2021.07.18 | 门窗玻璃安装 | 2021.07.20
74 | 一层至三层公共区走道石膏板吊顶 | 2021.08.07 | 暗龙骨吊顶 | 2021.08.09 | 吊顶 | 2021.08.11
75 | 一层卫生间、盥洗室铝扣板吊顶 | 2021.08.07
76 | 二层卫生间、盥洗室铝扣板吊顶 | 2021.08.07
77 | 三层卫生间、盥洗室铝扣板吊顶 | 2021.08.07
78 | 一层至三层卫生间板材隔断安装 | 2021.08.10 | 板材隔墙 | 2021.08.12 | 轻质隔墙 | 2021.08.14
79 | 一层至三层卫生间、盥洗室饰面砖粘贴 | 2021.07.20 | 饰面砖粘贴 | 2021.07.22 | 饰面板（砖） | 2021.07.24
80 | 一层宿舍间内墙、天棚水性涂料涂饰 | 2021.07.16 | 水性涂料涂饰 | 2021.07.27 | 涂饰 | 2021.07.29
81 | 二层宿舍间内墙、天棚水性涂料涂饰 | 2021.07.16
82 | 三层宿舍间内墙、天棚水性涂料涂饰 | 2021.07.16
83 | 一层至三层公共区走道内墙、楼梯间内墙、天棚水性涂料涂饰 | 2021.07.16
84 | 东南外立面外墙真石漆水性涂料涂饰 | 2021.07.25
85 | 西北外立面外墙真石漆水性涂料涂饰 | 2021.07.25
86 | 一层至三层门窗套安装 | 2021.06.24 | 门窗套与护墙板制作与安装 | 2021.06.26 | 细部 | 2021.07.30
87 | 1#楼梯间、2#楼梯间扶手栏杆安装 | 2021.07.26 | 护栏和扶手制作与安装 | 2021.07.28
88 | 宿舍楼平屋面 | 2021.04.20 | 屋面找平层 | 2021.04.22 | / | / | 建筑屋面 | 2021.05.17
89 | 宿舍楼平屋面 | 2021.05.11 | 屋面保温层 | 2021.05.13
90 | 宿舍楼平屋面 | 2021.05.03 | 屋面卷材防水层 | 2021.05.05
91 | 宿舍楼平屋面 | 2021.05.03 | 屋面涂膜防水层 | 2021.05.05
92 | 宿舍楼平屋面 | 2021.05.03 | 屋面细部构造 | 2021.05.05

## 汽车衡控制室
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 | 2020.09.26 | 定位及高程控制 | 2020.09.28 | 无支护土方 | 2020.10.23 | 地基与基础 | 2020.11.15
2 | 基础土方开挖 | 2020.09.25 | 挖方 | 2020.09.27
3 | 基础土方回填 | 2020.10.19 | 填方 | 2020.10.21
4 | 承台基础垫层 | 2020.10.01 | 垫层 | 2020.10.24 | 混凝土基础 | 2020.11.13
5 | 地梁垫层 | 2020.10.22
6 | 承台基础模板安装 | 2020.10.07 | 模板 | 2020.11.10
7 | 基础短柱、地梁模板安装 | 2020.10.29
8 | 承台基础模板拆除 | 2020.10.16
9 | 基础短柱、地梁模板拆除 | 2020.11.08
10 | 承台基础钢筋加工 | 2020.09.30 | 钢筋 | 2020.11.02
11 | 基础短柱、地梁钢筋加工 | 2020.10.15
12 | 承台基础钢筋安装 | 2020.10.08
13 | 基础短柱、地梁钢筋安装 | 2020.10.30
14 | 承台基础混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.09 | 混凝土 | 2020.11.11
15 | 基础短柱、地梁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.01
16 | 承台基础混凝土施工 | 2020.10.09
17 | 基础短柱、地梁混凝土施工 | 2020.11.01
18 | 承台基础混凝土结构外观及尺寸 | 2020.10.17
19 | 基础短柱、地梁混凝土结构外观及尺寸 | 2020.11.09
20 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱模板安装 | 2020.11.13 | 模板 | 2020.12.02 | 混凝土结构 | 2020.12.12 | 主体结构 | 2020.12.24
21 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁模板安装 | 2020.11.28
22 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱模板拆除 | 2020.11.22
23 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁模板拆除 | 2020.11.30
24 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱钢筋加工 | 2020.11.04 | 钢筋 | 2020.12.01
25 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁钢筋加工 | 2020.11.19
26 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱钢筋安装 | 2020.11.14
27 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁钢筋安装 | 2020.11.29
28 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.15 | 混凝土 | 2020.12.10
29 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.30
30 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱混凝土施工 | 2020.11.15
31 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁混凝土施工 | 2020.11.30
32 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2020.11.23
33 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁混凝土结构外观及尺寸 | 2020.12.08
34 | 一层填充墙砌体 | 2020.12.15 | 填充墙砌体 | 2020.12.20 | 砌体工程 | 2020.12.22
35 | 屋面女儿墙填充墙砌体 | 2020.12.18
36 | 值班室、控制室、休息室、储藏间、卫生间地面垫层 | 2020-11-30 | 基层 | 2021.01.12 | 建筑地面 | 2021.01.24 | 建筑装饰装修 | 2021.01.27
37 | 值班室、控制室、休息室、储藏间、卫生间地面找平层 | 2021.01.05
38 | 卫生间地面防水隔离层 | 2021.01.10
39 | 值班室、休息室、储藏间地面砖面层铺贴 | 2021.01.15 | 面层 | 2021.01.22
40 | 卫生间地面防滑砖面层铺贴 | 2021.01.20
41 | 控制室防静电地板 | 2021.01.20
42 | 汽车衡控制室内墙一般抹灰 | 2020.12.25 | 一般抹灰 | 2020.12.30 | 抹灰 | 2021.01.02
43 | 汽车衡控制室外墙一般抹灰 | 2020.12.28
44 | 汽车衡控制室钢质门安装 | 2021.01.18 | 金属门窗安装 | 2021.01.20 |  | 2021.01.22
45 | 汽车衡控制室铝合金窗安装 | 2021.01.18
46 | 汽车衡控制室特种门安装 | 2021.01.18 | 特种门安装 | 2021.01.20
47 | 汽车衡控制室玻璃安装 | 2021.01.18 | 门窗玻璃安装 | 2021.01.20
48 | 卫生间铝扣板吊顶 | 2021.01.17 | 暗龙骨吊顶 | 2021.01.19 | 吊顶 | 2021.01.21
49 | 值班室、休息室、控制室石膏板吊顶 | 2021.01.17
50 | 卫生间饰面砖粘贴 | 2021.01.21 | 饰面砖粘贴 | 2021.01.23 | 饰面板（砖） | 2021.01.25
51 | 控制室、休息室、值班室、储物间内墙、天棚水性涂料涂饰 | 2021.01.21 | 水性涂料涂饰 | 2021.01.23 | 涂饰 | 2021.01.25
52 | 外墙真石漆水性涂料涂饰 | 2021.01.21
53 | 门窗套安装 | 2021.01.18 | 门窗套与护墙板制作与安装 | 2021.01.20 | 细部 | 2021.01.22
54 | 汽车衡控制平屋面 | 2020.12.20 | 屋面找平层 | 2020.12.22 | / | 2020.12.26 | 建筑屋面 | 2020.12.28
55 | 汽车衡控制平屋面 | 2020.12.22 | 屋面保温层 | 2020.12.24
56 | 汽车衡控制平屋面 | 2020.12.21 | 屋面卷材防水层 | 2020.12.23
57 | 汽车衡控制平屋面 | 2020.12.21 | 屋面涂膜防水层 | 2020.12.23
58 | 汽车衡控制平屋面 | 2020.12.21 | 屋面细部构造 | 2020.12.23

## 综合水泵房
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | / | / | 地基工程
2 | 综合水泵房基础土方开挖 |  | 挖方
3 | 综合水泵房基础土方回填 |  | 填方
4 | 基础垫层 |  | 垫层 |  | 本体结构 |  | 0米以下结构
5 | 基础底板、剪力墙、柱现浇混凝土模板安装 |  | 模板
6 | 基础底板、剪力墙、柱现浇混凝土模板拆除
7 | 基础底板、剪力墙、柱钢筋加工 |  | 钢筋
8 | 基础底板、剪力墙、柱钢筋安装
9 | 0米以下本体结构基础底板混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
10 | 0米以下本体结构剪力墙、柱混凝土原材料及配合比设计
11 | 0米以下本体结构基础底板混凝土施工
12 | 0米以下本体结构剪力墙、柱混凝土施工
13 | 0米以下本体结构基础底板混凝土结构外观及尺寸
14 | 0米以下本体结构剪力墙、柱混凝土结构外观及尺寸
15 | 吸水前池垫层 |  | 垫层 |  | / | / | 进水前池
16 | 吸水前池底板、侧壁剪力墙现浇混凝土模板安装 |  | 模板
17 | 吸水前池顶板现浇混凝土模板安装
18 | 吸水前池底板、侧壁剪力墙现浇混凝土模板拆除
19 | 吸水前池顶板现浇混凝土模板拆除
20 | 吸水前池底板、侧壁剪力墙、顶板钢筋加工 |  | 钢筋
21 | 吸水前池底板、侧壁剪力墙钢筋安装
22 | 吸水前池顶板墙钢筋安装
23 | 吸水前池底板混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
24 | 吸水前池侧壁剪力墙混凝土原材料及配合比设计
25 | 吸水前池顶板混凝土原材料及配合比设计
26 | 吸水前池底板混凝土施工
27 | 吸水前池侧壁剪力墙混凝土施
28 | 吸水前池顶板混凝土施工
29 | 吸水前池底板混凝土结构外观及尺寸
30 | 吸水前池侧壁剪力墙混凝土结构外观及尺寸
31 | 吸水前池顶板混凝土结构外观及尺寸
32 | 上部主体结构1-2轴、9-14轴承台垫层 |  | 垫层 |  | 主体结构 |  | 上部主体结构
33 | 上部主体结构1-2轴、9-14轴承台现浇混凝土模板安装 |  | 模板
34 | 上部主体结构-3m至±0.00m梁、柱现浇混凝土模板安装
35 | 上部主体结构1-9轴±0.00m至4.3m梁、板、柱现浇混凝土模板安装
36 | 上部主体结构10-14轴±0.00m至4.3m梁、板、柱现浇混凝土模板安装
37 | 上部主体结构2-9轴4.3m至8.3m梁、板、柱现浇混凝土模板安装
38 | 上部主体结构5.05m、9.05m圈梁现浇混凝土模板安装
39 | 上部主体结构1-2轴、9-14轴承台现浇混凝土模板拆除
40 | 上部主体结构-3m至±0.00m梁、柱现浇混凝土模板拆除
41 | 上部主体结构1-9轴±0.00m至4.3m梁、板、柱现浇混凝土模板拆除
42 | 上部主体结构10-14轴±0.00m至4.3m梁、板、柱现浇混凝土模板拆除
43 | 上部主体结构2-9轴4.3m至8.3m梁、板、柱现浇混凝土模板拆除
44 | 上部主体结构5.05m、9.05m圈梁现浇混凝土模板拆除
45 | 上部主体结构1-14轴-3米至0.00米钢筋加工 |  | 钢筋
46 | 上部主体结构1-14轴0.00米至4.3米钢筋加工
47 | 上部主体结构1-14轴4.3米至8.3米钢筋加工
48 | 上部主体结构1-14轴8.3米至9.05米钢筋加工
49 | 上部主体结构1-2轴、9-14轴承台钢筋安装
50 | 上部主体结构-3m至±0.00m梁、柱钢筋安装
51 | 上部主体结构1-9轴±0.00m至4.3m梁、板、柱钢筋安装
52 | 上部主体结构10-14轴±0.00m至4.3m梁、板、柱钢筋安装
53 | 上部主体结构2-9轴4.3m至8.3m梁、板、柱钢筋安装
54 | 上部主体结构5.05m、9.05m圈梁钢筋安装
55 | 上部主体结构1-2轴、9-14轴承台混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
56 | 上部主体结构-3m至±0.00m梁、柱混凝土原材料及配合比设计
57 | 上部主体结构1-9轴±0.00m至4.3m梁、板、柱混凝土原材料及配合比设计
58 | 上部主体结构10-14轴±0.00m至4.3m梁、板、柱混凝土原材料及配合比设计
59 | 上部主体结构2-9轴4.3m至8.3m梁、板、柱混凝土原材料及配合比设计
60 | 上部主体结构5.05m、9.05m圈梁混凝土原材料及配合比设计
61 | 上部主体结构1-2轴、9-14轴承台混凝土施工
62 | 上部主体结构-3m至±0.00m梁、柱混凝土施工
63 | 上部主体结构1-9轴±0.00m至4.3m梁、板、柱混凝土施工
64 | 上部主体结构10-14轴±0.00m至4.3m梁、板、柱混凝土施工
65 | 上部主体结构2-9轴4.3m至8.3m梁、板、柱混凝土施工
66 | 上部主体结构5.05m、9.05m圈梁混凝土施工
67 | 上部主体结构1-2轴、9-14轴承台混凝土结构外观及尺寸
68 | 上部主体结构-3m至±0.00m梁、柱混凝土结构外观及尺寸
69 | 上部主体结构1-9轴±0.00m至4.3m梁、板、柱混凝土结构外观及尺寸
70 | 上部主体结构10-14轴±0.00m至4.3m梁、板、柱混凝土结构外观及尺寸
71 | 上部主体结构2-9轴4.3m至8.3m梁、板、柱混凝土结构外观及尺寸
72 | 上部主体结构5.05m、9.05m圈梁混凝土结构外观及尺寸
73 | 主体结构砌体工程±0米以下填充墙砌体 |  | 填充墙砌体 |  | 砌体工程
74 | 主体结构砌体工程±0米至4.3米填充墙砌体
75 | 主体结构砌体工程4.3米至8.3米填充墙砌体
76 | 主体结构砌体工程4.3米至5.05米、8.3米至9.05米女儿墙砌体
77 | 净水站加药间、控制间、配电间、循环水加药间基层垫层 |  | 基层 |  | 建筑地面 |  | 建筑装饰装修
78 | 净水站加药间、控制间、配电间、循环水加药间基层找平层
79 | 水泵间、水泵间走道板地面面层 |  | 面层
80 | 控制间、配电间、检修场地、循环水加药间、净水站加药间陶瓷地砖铺设
81 | 净水站加药间、控制间、配电间、检修场地、水泵间、循环水加药间内墙面、天棚一般抹灰 |  | 一般抹灰 |  | 抹灰
82 | 综合水泵房整体外墙面一般抹灰
83 | 综合水泵房钢板门安装 |  | 金属门窗安装 |  | 门窗
84 | 综合水泵房特种门安装 |  | 特种门安装
85 | 综合水泵房门窗玻璃安装 |  | 门窗玻璃安装
86 | 循环水加药间、净水站加药间墙裙饰面砖粘贴 |  | 饰面砖粘贴 |  | 饰面砖
87 | 循环水加药间、净水站加药间内墙面、顶棚防腐涂料涂饰 |  | 水性涂料涂饰 |  | 涂饰
88 | 控制间、配电间、水泵间天棚水性涂饰涂料
89 | 综合水泵房整体外立面墙体真石漆涂料
90 | 水泵间走道板护栏安装 |  | 护栏和扶手制作与安装 |  | 细部
91 | 综合水泵房平屋面找平层 |  | 屋面找平层 |  | / | / | 建筑屋面
92 | 综合水泵房平屋面保温层 |  | 屋面保温层
93 | 综合水泵房平屋面卷材防水层 |  | 屋面卷材防水层
94 | 综合水泵房平屋面涂膜防水层 |  | 屋面涂膜防水层
95 | 综合水泵房平屋面细部构造 |  | 屋面细部构造

## 汽轮发电机
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | / | / | 底板结构
2 | 基础垫层 |  | 垫层
3 | 基座底板模板安装 |  | 模板
4 | 基座底板模板拆除
5 | 基座底板钢筋加工 |  | 钢筋
6 | 基座底板桩头锚固筋焊接
7 | 基座底板钢筋安装
8 | 基座底板混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
9 | 基座底板混凝土施工
10 | 基座底板混凝土施工混凝土结构外观及尺寸偏差
11 | -2.5m至±0.00m基座框架柱模板安装 |  | 模板 |  | / | / | 上部结构
12 | -2.5m至±0.00m风道板剪力墙模板安装
13 | -2.5m至1.365m凝汽器支墩模板安装
14 | ±0.00m至6.45m基座框架柱模板安装
15 | ±0.00m至2.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱模板安装
16 | 2.2m至4.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱模板安装
17 | 4.2m至7.35m风道板剪力墙、暗梁、暗柱模板安装
18 | 6.45m至7.95m平台及基座模板安装
19 | -2.5m至±0.00m基座框架柱模板拆除
20 | -2.5m至±0.00m风道板剪力墙模板拆除
21 | -2.5m至1.365m凝汽器支墩模板拆除
22 | ±0.00m至6.45m基座框架柱模板拆除
23 | ±0.00m至2.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱模板拆除
24 | 2.2m至4.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱模板拆除
25 | 4.2m至7.35m风道板剪力墙、暗梁、暗柱模板拆除
26 | 6.45m至7.95m平台及基座模板拆除
27 | 基座框架柱钢筋加工 |  | 钢筋
28 | 风道板剪力墙、暗柱、暗梁钢筋加工
29 | 凝汽器支墩钢筋加工
30 | 7.95m层平台及基座钢筋加工
31 | -2.5m至±0.00m基座框架柱钢筋安装
32 | -2.5m至±0.00m风道板剪力墙钢筋安装
33 | -2.5m至1.365m凝汽器支墩钢筋安装
34 | ±0.00m至6.45m基座框架柱钢筋安装
35 | ±0.00m至2.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱钢筋安装
36 | 2.2m至4.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱钢筋安装
37 | 4.2m至7.35m风道板剪力墙、暗梁、暗柱钢筋安装
38 | 6.45m至7.95m平台及基座钢筋安装
39 | -2.5m至±0.00m基座框架柱混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
40 | -2.5m至±0.00m风道板剪力墙混凝土原材料及配合比设计
41 | -2.5m至1.365m凝汽器支墩混凝土原材料及配合比设计
42 | ±0.00m至6.45m基座框架柱混凝土原材料及配合比设计
43 | ±0.00m至2.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土原材料及配合比设计
44 | 2.2m至4.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土原材料及配合比设计
45 | 4.2m至7.35m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土原材料及配合比设计
46 | 6.45m至7.95m平台及基座混凝土原材料及配合比设计
47 | -2.5m至±0.00m基座框架柱混凝土施工
48 | -2.5m至±0.00m风道板剪力墙混凝土施工
49 | -2.5m至1.365m凝汽器支墩混凝土施工
50 | ±0.00m至6.45m基座框架柱混凝土施工
51 | ±0.00m至2.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土施工
52 | 2.2m至4.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土施工
53 | 4.2m至7.35m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土施工
54 | 6.45m至7.95m平台及基座混凝土施工
55 | -2.5m至±0.00m基座框架柱混凝土结构外观及尺寸偏差
56 | -2.5m至±0.00m风道板剪力墙混凝土结构外观及尺寸偏差
57 | -2.5m至1.365m凝汽器支墩混凝土结构外观及尺寸偏差
58 | ±0.00m至6.45m基座框架柱混凝土结构外观及尺寸偏差
59 | ±0.00m至2.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土结构外观及尺寸偏差
60 | 2.2m至4.2m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土结构外观及尺寸偏差
61 | 4.2m至7.35m风道板剪力墙、暗梁、暗柱混凝土结构外观及尺寸偏差
62 | 6.45m至7.95m平台及基座混凝土结构外观及尺寸偏差
63 | 凝汽器支座底板二次灌浆层 |  | 二次灌浆
64 | 基座运转层二次灌浆层
65 | 运行层钢梁钢结构焊接 |  | 钢梁焊接 |  | / | / | 中间层平台结构
66 | 运行层钢构件零部件加工 |  | 钢构件零、部件加工
67 | 运行层钢构件钢梁组装 |  | 钢梁组装
68 | 运行层钢梁钢构件安装 |  | 钢梁安装
69 | 运行层钢梁防腐涂料涂装 |  | 钢梁涂装
70 | 运行层钢梁防火涂料涂装
71 | 运行层钢格栅钢构件安装 |  | 钢格栅安装

## 引风机工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | 土（石）方开挖、回填 |  | 基础
2 | 基坑土方开挖 |  | 挖方
3 | 基坑土方回填 |  | 回填
4 | 引风机基础、支架短柱基础垫层 |  | 垫层 |  | 引风机基础
5 | 引风机基础、支架短柱基础柱模板安装 |  | 模板
6 | 引风机基础、支架短柱基础模板拆除
7 | 引风机基础、支架短柱基础钢筋加工 |  | 钢筋
8 | 引风机基础、支架短柱基础钢筋安装
9 | 引风机基础、支架短柱基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
10 | 引风机基础、支架短柱基础混凝土施工
11 | 引风机基础、支架短柱基础混凝土结构外观及尺寸偏差
12 | 引风机基础、支架短柱基础二次灌浆 |  | 二次灌浆
13 | 钢框架、钢架构屋面焊接 |  | 钢结构焊接 |  | / | / | 钢结构
14 | 钢框架、钢架构屋面普通紧固件连接 |  | 紧固件连接
15 | 钢框架、钢架构屋面高强度螺栓连接
16 | 钢框架、钢架构钢结构零、部件加工 |  | 钢结构零、部件加工
17 | 钢屋框架钢构件组装 |  | 钢构件（屋架、桁架）组装
18 | 钢框架组装 |  | 钢构件（墙架、檩条、支撑系统）组装
19 | 钢墙框架、钢屋架钢构件预拼装 |  | 钢构件预拼装
20 | 屋面钢构件安装 |  | 钢构件（单层）安装
21 | 钢框架钢构件安装 |  | 钢构件（墙架、檩条）安装
22 | 屋面压型金属钢板安装 |  | 压型金属板
23 | 钢框架构件防腐涂料涂装 |  | 钢结构涂装
24 | 钢框架构件防火涂料涂装

## 主厂房工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | A-B轴交1-18/1-9轴基础定位放线 |  | 定位及高程控制 |  | 土（石）方开挖、回填 |  | 基础
2 | A-D轴交1-1/1-8轴基础定位放线
3 | D-M轴交1-1/1-3、1-6/1-8轴基础定位放线
4 | A-B轴交1-18/1-9轴基础土方开挖 |  | 挖方
5 | A-D轴交1-1/1-8轴基础土方开挖
6 | D-M轴交1-1/1-3、1-6/1-8轴基础土方开挖
7 | A-B轴交1-18/1-9轴基础土方填方 |  | 回填
8 | A-D轴交1-1/1-8轴基础土方填方
9 | D-M轴交1-1/1-3、1-6/1-8轴基础土方填方
10 | A-B轴交1-18/1-9轴基础承台、承台梁垫层 |  | 垫层 |  | 主厂房基础
11 | D-M轴交1-1/1-3轴基础承台、承台梁垫层
12 | D-M轴交1-6/1-8轴基础承台、承台梁垫层
13 | A-D轴交1-1/1-8轴基础承台、承台梁垫层
14 | A-B轴交1-18/1-9轴基础承台、梁、短柱钢筋加工 |  | 钢筋
15 | D-M轴交1-1/1-3轴轴基础承台、梁、短柱钢筋加工
16 | D-M轴交1-6/1-8轴轴基础承台、梁、短柱钢筋加工
17 | A-D轴交1-1/1-8轴轴基础承台、梁、短柱钢筋加工
18 | A-B轴交1-18/1-9轴基础承台、承台梁钢筋安装
19 | A-B轴交1-18/1-9轴基础短柱、柱墩、梯柱、地梁、条型基础钢筋安装
20 | D-M轴交1-1/1-3轴基础承台、承台梁、基础梁钢筋安装
21 | D-M轴交1-1/1-3轴基础短柱、雨棚柱钢筋安装
22 | D-M轴交1-6/1-8轴基础承台、承台梁钢筋安装
23 | D-M轴交1-6/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱钢筋安装
24 | A-D轴交1-1/1-8轴基础承台、承台梁、基础梁钢筋安装
25 | A-D轴交1-1/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱钢筋安装
26 | A-B轴交1-18/1-9轴基础承台、承台梁模板安装 |  | 模板
27 | A-B轴交1-18/1-9轴基础短柱、柱墩、梯柱、地梁、条型基础模板安装
28 | D-M轴交1-1/1-3轴基础承台、承台梁、基础梁模板安装
29 | D-M轴交1-1/1-3轴基础短柱、雨棚柱模板安装
30 | D-M轴交1-6/1-8轴基础承台、承台梁模板安装
31 | D-M轴交1-6/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱模板安装
32 | A-D轴交1-1/1-8轴基础承台、承台梁、基础梁模板安装
33 | A-D轴交1-1/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱模板安装
34 | A-B轴交1-18/1-9轴基础承台、承台梁模板拆除
35 | A-B轴交1-18/1-9轴基础短柱、柱墩、梯柱、地梁、条型基础模板拆除
36 | D-M轴交1-1/1-3轴基础承台、承台梁、基础梁模板拆除
37 | D-M轴交1-1/1-3轴基础短柱、雨棚柱模板拆除
38 | D-M轴交1-6/1-8轴基础承台、承台梁模板拆除
39 | D-M轴交1-6/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱模板拆除
40 | A-D轴交1-1/1-8轴基础承台、承台梁、基础梁模板拆除
41 | A-D轴交1-1/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱模板拆除
42 | A-B轴交1-18/1-9轴基础承台、承台梁混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
43 | A-B轴交1-18/1-9轴基础短柱、柱墩、梯柱、地梁、条型基础混凝土原材料及配合比设计
44 | D-M轴交1-1/1-3轴基础承台、承台梁、基础梁混凝土原材料及配合比设计
45 | D-M轴交1-1/1-3轴基础短柱、雨棚柱混凝土原材料及配合比设计
46 | D-M轴交1-6/1-8轴基础承台、承台梁混凝土原材料及配合比设计
47 | D-M轴交1-6/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱混凝土原材料及配合比设计
48 | A-D轴交1-1/1-8轴基础承台、承台梁、基础梁混凝土原材料及配合比设计
49 | A-D轴交1-1/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱混凝土原材料及配合比设计
50 | A-B轴交1-18/1-9轴基础承台、承台梁混凝土施工
51 | A-B轴交1-18/1-9轴基础短柱、柱墩、梯柱、地梁、条型基础混凝土施工
52 | D-M轴交1-1/1-3轴基础承台、承台梁、基础梁混凝土施工
53 | D-M轴交1-1/1-3轴基础短柱、雨棚柱混凝土施工
54 | D-M轴交1-6/1-8轴基础承台、承台梁混凝土施工
55 | D-M轴交1-6/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱混凝土施工
56 | A-D轴交1-1/1-8轴基础承台、承台梁、基础梁混凝土施工
57 | A-D轴交1-1/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱混凝土施工
58 | A-B轴交1-18/1-9轴基础承台、承台梁混凝土结构外观及尺寸偏差
59 | A-B轴交1-18/1-9轴基础短柱、柱墩、梯柱、地梁、条型基础混凝土结构外观及尺寸偏差
60 | D-M轴交1-1/1-3轴基础承台、承台梁、基础梁混凝土结构外观及尺寸偏差
61 | D-M轴交1-1/1-3轴基础短柱、雨棚柱混凝土结构外观及尺寸偏差
62 | D-M轴交1-6/1-8轴基础承台、承台梁混凝土结构外观及尺寸偏差
63 | D-M轴交1-6/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱混凝土结构外观及尺寸偏差
64 | A-D轴交1-1/1-8轴基础承台、承台梁、基础梁混凝土结构外观及尺寸偏差
65 | A-D轴交1-1/1-8轴基础短柱、梯柱、雨棚柱混凝土结构外观及尺寸偏差
66 | A2-M轴交1-4/1-1轴（0-7m）框架柱模板安装 |  | 模板 |  | 主厂房现浇混凝土结构 |  | 主厂房主体结构
67 | A-D轴交1-8/1-4轴（3.95m/5.15m层）梁板柱模板安装
68 | A2-M轴交1-1/1-4轴（7m层）梁板柱模板安装
69 | A-B轴交1-18/1-9轴（4.15m/5.15m层）梁板柱模板安装
70 | A-M轴交1-8/1-4轴（7m/8m层）梁板柱模板安装
71 | A3-M轴交1-1/1-4轴（7m-13m）梁柱模板安装
72 | A-B轴交1-18/1-9轴（8m层）梁板柱模板安装
73 | D-M轴交1-5/1-8轴（7m-13m）梁柱模板安装
74 | A3-D轴交1-8/1-4轴、A2-A3轴交1-1/1-4轴（13m、11m层）梁板柱模板安装
75 | A-A3轴交1-8/1-1轴（8m-13m)框架柱模板安装
76 | A-B轴交1-18/1-9轴（13.5m）梁板柱模板安装
77 | D-M轴交1-8/1-5轴（17.2m层）梁板柱模板安装
78 | A-B轴交1-18/1-12轴（14.435m）梁柱、牛腿模板安装
79 | A3-D轴交1-8/1-4轴（18.35层）梁板柱模板安装
80 | A-B轴交1-18/1-12轴（18m）梁柱、牛腿模板安装
81 | D-M轴交1-8/1-4轴（22.35m）梁柱模板安装
82 | A-B轴交1-18/1-12轴（21m、23m）梁柱模板安装
83 | A3-D轴交1-8/1-4轴（23.75m层）梁柱模板安装
84 | A2-M轴交1-1/1-4轴（13m-18.35m）梁柱模板安装
85 | A3-M轴交1-8/1-4轴（27.45m)梁板柱模板安装
86 | 30.5m、30.95m梁板柱剪力墙模板安装
87 | 36.95m吊车梁层梁板柱、牛腿模板安装
88 | A2-M轴交1-4/1-1轴（0-7m）框架柱模板拆除
89 | A-D轴交1-8/1-4轴（3.95m/5.15m层）梁板柱模板拆除
90 | A2-M轴交1-1/1-4轴（7m层）梁板柱模板拆除
91 | A-B轴交1-18/1-9轴（4.15m/5.15m层）梁板柱模板拆除
92 | A-M轴交1-8/1-4轴（7m/8m层）梁板柱模板拆除
93 | A3-M轴交1-1/1-4轴（7m-13m）梁柱模板拆除
94 | A-B轴交1-18/1-9轴（8m层）梁板柱模板拆除
95 | D-M轴交1-5/1-8轴（7m-13m）梁柱模板拆除
96 | A3-D轴交1-8/1-4轴、A2-A3轴交1-1/1-4轴（13m、11m层）梁板柱模板拆除
97 | A-A3轴交1-8/1-1轴（8m-13m)框架柱模板拆除
98 | A-B轴交1-18/1-9轴（13.5m）梁板柱模板拆除
99 | D-M轴交1-8/1-5轴（17.2m层）梁板柱模板拆除
100 | A-B轴交1-18/1-12轴（14.435m）梁柱、牛腿模板拆除
101 | A3-D轴交1-8/1-4轴（18.35层）梁板柱模板拆除
102 | A-B轴交1-18/1-12轴（18m）梁柱、牛腿模板拆除
103 | D-M轴交1-8/1-4轴（22.35m）梁柱模板拆除
104 | A-B轴交1-18/1-12轴（21m、23m）梁柱模板拆除
105 | A3-D轴交1-8/1-4轴（23.75m层）梁柱模板拆除
106 | A2-M轴交1-1/1-4轴（13m-18.35m）梁柱模板拆除
107 | A3-M轴交1-8/1-4轴（27.45m)梁板柱模板拆除
108 | 30.5m、30.95m梁板柱剪力墙模板拆除
109 | 36.95m吊车梁层梁板柱、牛腿模板拆除
110 | 43.5m梁柱模板拆除
111 | A2-M轴交1-4/1-1轴（0-7m）框架柱钢筋加工 |  | 钢筋
112 | A-D轴交1-8/1-4轴（3.95m/5.15m层）梁板柱钢筋加工
113 | A2-M轴交1-1/1-4轴（7m层）梁板柱钢筋加工
114 | A-B轴交1-18/1-9轴（4.15m/5.15m层）梁板柱钢筋加工
115 | A-M轴交1-8/1-4轴（7m/8m层）梁板柱钢筋加工
116 | A3-M轴交1-1/1-4轴（7m-13m）梁柱钢筋加工
117 | A-B轴交1-18/1-9轴（8m层）梁板柱钢筋加工
118 | D-M轴交1-5/1-8轴（7m-13m）梁柱钢筋加工
119 | A3-D轴交1-8/1-4轴、A2-A3轴交1-1/1-4轴（13m、11m层）梁板柱钢筋加工
120 | A-A3轴交1-8/1-1轴（8m-13m)框架柱钢筋加工
121 | A-B轴交1-18/1-9轴（13.5m）梁板柱钢筋加工
122 | D-M轴交1-8/1-5轴（17.2m层）梁板柱钢筋加工
123 | A-B轴交1-18/1-12轴（14.435m）梁柱、牛腿钢筋加工
124 | A3-D轴交1-8/1-4轴（18.35层）梁板柱钢筋加工
125 | A-B轴交1-18/1-12轴（18m）梁柱、牛腿钢筋加工
126 | D-M轴交1-8/1-4轴（22.35m）梁柱钢筋加工
127 | A-B轴交1-18/1-12轴（21m、23m）梁柱钢筋加工
128 | A3-D轴交1-8/1-4轴（23.75m层）梁柱钢筋加工
129 | A2-M轴交1-1/1-4轴（13m-18.35m）梁柱钢筋加工
130 | A3-M轴交1-8/1-4轴（27.45m)梁板柱钢筋加工
131 | 30.5m、30.95m梁板柱剪力墙钢筋加工
132 | 36.95m吊车梁层梁板柱、牛腿钢筋加工
133 | 43.5m梁柱钢筋加工
134 | A2-M轴交1-4/1-1轴（0-7m）框架柱钢筋安装
135 | A-D轴交1-8/1-4轴（3.95m/5.15m层）梁板柱钢筋安装
136 | A2-M轴交1-1/1-4轴（7m层）梁板柱钢筋安装
137 | A-B轴交1-18/1-9轴（4.15m/5.15m层）梁板柱钢筋安装
138 | A-M轴交1-8/1-4轴（7m/8m层）梁板柱钢筋安装
139 | A3-M轴交1-1/1-4轴（7m-13m）梁柱钢筋安装
140 | A-B轴交1-18/1-9轴（8m层）梁板柱钢筋安装
141 | D-M轴交1-5/1-8轴（7m-13m）梁柱钢筋安装
142 | A3-D轴交1-8/1-4轴、A2-A3轴交1-1/1-4轴（13m、11m层）梁板柱钢筋安装
143 | A-A3轴交1-8/1-1轴（8m-13m)框架柱钢筋安装
144 | A-B轴交1-18/1-9轴（13.5m）梁板柱钢筋安装
145 | D-M轴交1-8/1-5轴（17.2m层）梁板柱钢筋安装
146 | A-B轴交1-18/1-12轴（14.435m）梁柱、牛腿钢筋安装
147 | A3-D轴交1-8/1-4轴（18.35层）梁板柱钢筋安装
148 | A-B轴交1-18/1-12轴（18m）梁柱、牛腿钢筋安装
149 | D-M轴交1-8/1-4轴（22.35m）梁柱钢筋安装
150 | A-B轴交1-18/1-12轴（21m、23m）梁柱钢筋安装
151 | A3-D轴交1-8/1-4轴（23.75m层）梁柱钢筋安装
152 | A2-M轴交1-1/1-4轴（13m-18.35m）梁柱钢筋安装
153 | A3-M轴交1-8/1-4轴（27.45m)梁板柱钢筋安装
154 | 30.5m、30.95m梁板柱剪力墙钢筋安装
155 | 36.95m吊车梁层梁板柱、牛腿钢筋安装
156 | 43.5m梁柱钢筋安装
157 | A2-M轴交1-4/1-1轴（0-7m）框架柱混凝土原材料及配合比 |  | 混凝土
158 | A-D轴交1-8/1-4轴（3.95m/5.15m层）梁板柱混凝土原材料及配合比
159 | A2-M轴交1-1/1-4轴（7m层）梁板柱混凝土原材料及配合比
160 | A-B轴交1-18/1-9轴（4.15m/5.15m层）梁板柱混凝土原材料及配合比
161 | A-M轴交1-8/1-4轴（7m/8m层）梁板柱混凝土原材料及配合比
162 | A3-M轴交1-1/1-4轴（7m-13m）梁柱混凝土原材料及配合比
163 | A-B轴交1-18/1-9轴（8m层）梁板柱混凝土原材料及配合比
164 | D-M轴交1-5/1-8轴（7m-13m）梁柱混凝土原材料及配合比
165 | A3-D轴交1-8/1-4轴、A2-A3轴交1-1/1-4轴（13m、11m层）梁板柱混凝土原材料及配合比
166 | A-A3轴交1-8/1-1轴（8m-13m)框架柱混凝土原材料及配合比
167 | A-B轴交1-18/1-9轴（13.5m）梁板柱混凝土原材料及配合比
168 | D-M轴交1-8/1-5轴（17.2m层）梁板柱混凝土原材料及配合比
169 | A-B轴交1-18/1-12轴（14.435m）梁柱、牛腿混凝土原材料及配合比
170 | A3-D轴交1-8/1-4轴（18.35层）梁板柱混凝土原材料及配合比
171 | A-B轴交1-18/1-12轴（18m）梁柱、牛腿混凝土原材料及配合比
172 | D-M轴交1-8/1-4轴（22.35m）梁柱混凝土原材料及配合比
173 | A-B轴交1-18/1-12轴（21m、23m）梁柱混凝土原材料及配合比
174 | A3-D轴交1-8/1-4轴（23.75m层）梁柱混凝土原材料及配合比
175 | A2-M轴交1-1/1-4轴（13m-18.35m）梁柱混凝土原材料及配合比
176 | A3-M轴交1-8/1-4轴（27.45m)梁板柱混凝土原材料及配合比
177 | 30.5m、30.95m梁板柱剪力墙混凝土原材料及配合比
178 | 36.95m吊车梁层梁板柱、牛腿混凝土原材料及配合比
179 | 43.5m梁柱混凝土原材料及配合比
180 | A2-M轴交1-4/1-1轴（0-7m）框架柱混凝土施工
181 | A-D轴交1-8/1-4轴（3.95m/5.15m层）梁板柱混凝土施工
182 | A2-M轴交1-1/1-4轴（7m层）梁板柱混凝土施工
183 | A-B轴交1-18/1-9轴（4.15m/5.15m层）梁板柱混凝土施工
184 | A-M轴交1-8/1-4轴（7m/8m层）梁板柱混凝土施工
185 | A3-M轴交1-1/1-4轴（7m-13m）梁柱混凝土施工
186 | A-B轴交1-18/1-9轴（8m层）梁板柱混凝土施工
187 | D-M轴交1-5/1-8轴（7m-13m）梁柱混凝土施工
188 | A3-D轴交1-8/1-4轴、A2-A3轴交1-1/1-4轴（13m、11m层）梁板柱混凝土施工
189 | A-A3轴交1-8/1-1轴（8m-13m)框架柱混凝土施工
190 | A-B轴交1-18/1-9轴（13.5m）梁板柱混凝土施工
191 | D-M轴交1-8/1-5轴（17.2m层）梁板柱混凝土施工
192 | A-B轴交1-18/1-12轴（14.435m）梁柱、牛腿混凝土施工
193 | A3-D轴交1-8/1-4轴（18.35层）梁板柱混凝土施工
194 | A-B轴交1-18/1-12轴（18m）梁柱、牛腿混凝土施工
195 | D-M轴交1-8/1-4轴（22.35m）梁柱混凝土施工
196 | A-B轴交1-18/1-12轴（21m、23m）梁柱混凝土施工
197 | A3-D轴交1-8/1-4轴（23.75m层）梁柱混凝土施工
198 | A2-M轴交1-1/1-4轴（13m-18.35m）梁柱混凝土施工
199 | A3-M轴交1-8/1-4轴（27.45m)梁板柱混凝土施工
200 | 30.5m、30.95m梁板柱剪力墙混凝土施工
201 | 36.95m吊车梁层梁板柱、牛腿混凝土施工
202 | 43.5m梁柱混凝土施工
203 | A2-M轴交1-4/1-1轴（0-7m）框架柱混凝土结构外观及尺寸偏差
204 | A-D轴交1-8/1-4轴（3.95m/5.15m层）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
205 | A2-M轴交1-1/1-4轴（7m层）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
206 | A-B轴交1-18/1-9轴（4.15m/5.15m层）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
207 | A-M轴交1-8/1-4轴（7m/8m层）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
208 | A3-M轴交1-1/1-4轴（7m-13m）梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
209 | A-B轴交1-18/1-9轴（8m层）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
210 | D-M轴交1-5/1-8轴（7m-13m）梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
211 | A3-D轴交1-8/1-4轴、A2-A3轴交1-1/1-4轴（13m、11m层）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
212 | A-A3轴交1-8/1-1轴（8m-13m)框架柱混凝土结构外观及尺寸偏差
213 | A-B轴交1-18/1-9轴（13.5m）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
214 | D-M轴交1-8/1-5轴（17.2m层）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
215 | A-B轴交1-18/1-12轴（14.435m）梁柱、牛腿混凝土结构外观及尺寸偏差
216 | A3-D轴交1-8/1-4轴（18.35层）梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
217 | A-B轴交1-18/1-12轴（18m）梁柱、牛腿混凝土结构外观及尺寸偏差
218 | D-M轴交1-8/1-4轴（22.35m）梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
219 | A-B轴交1-18/1-12轴（21m、23m）梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
220 | A3-D轴交1-8/1-4轴（23.75m层）梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
221 | A2-M轴交1-1/1-4轴（13m-18.35m）梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
222 | A3-M轴交1-8/1-4轴（27.45m)梁板柱混凝土结构外观及尺寸偏差
223 | 30.5m、30.95m梁板柱剪力墙混凝土结构外观及尺寸偏差
224 | 36.95m吊车梁层梁板柱、牛腿混凝土结构外观及尺寸偏差
225 | 43.5m梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
226 | A-A3轴交1-8/1-4轴（13m)屋面板模板安装 |  | 模板 |  | 主厂房屋面现浇混凝土结构
227 | 汽机房（13.5m层）屋面板模板安装
228 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m~23.27层）屋面板模板安装
229 | A-A3轴交1-8/1-4轴屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐模板安装
230 | 汽机房（13.5m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐模板安装
231 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐模板安装
232 | A2-M轴交1-1/1-4轴18.53m至22m女儿墙梁柱模板安装
233 | 43.5m-48.2女儿墙梁柱模板安装
234 | A-A3轴交1-8/1-4轴（13m)屋面板模板拆除
235 | 汽机房（13.5m层）屋面板模板拆除
236 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m~23.27层）屋面板模板拆除
237 | A-A3轴交1-8/1-4轴屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐模板拆除
238 | 汽机房（13.5m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐模板拆除
239 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐模板拆除
240 | A2-M轴交1-1/1-4轴18.53m至22m女儿墙梁柱模板拆除
241 | 43.5m-48.2女儿墙梁柱模板拆除
242 | A-A3轴交1-8/1-4轴（13m)屋面板钢筋加工 |  | 钢筋
243 | 汽机房（13.5m层）屋面板钢筋加工
244 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m~23.27层）屋面板钢筋加工
245 | A-A3轴交1-8/1-4轴屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐钢筋加工
246 | 汽机房（13.5m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐钢筋加工
247 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐钢筋加工
248 | A2-M轴交1-1/1-4轴18.53m至22m女儿墙梁柱钢筋加工
249 | 43.5m-48.2女儿墙梁柱钢筋加工
250 | A-A3轴交1-8/1-4轴（13m)屋面板钢筋安装
251 | 汽机房（13.5m层）屋面板钢筋安装
252 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m~23.27层）屋面板钢筋安装
253 | A-A3轴交1-8/1-4轴屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐钢筋安装
254 | 汽机房（13.5m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐钢筋安装
255 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐钢筋安装
256 | A2-M轴交1-1/1-4轴18.53m至22m女儿墙梁柱钢筋安装
257 | 43.5m-48.2女儿墙梁柱钢筋安装
258 | A-A3轴交1-8/1-4轴（13m)屋面板混凝土原材料及配合比 |  | 混凝土
259 | 汽机房（13.5m层）屋面板混凝土原材料及配合比
260 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m~23.27层）屋面板混凝土原材料及配合比
261 | A-A3轴交1-8/1-4轴屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土原材料及配合比
262 | 汽机房（13.5m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土原材料及配合比
263 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土原材料及配合比
264 | A2-M轴交1-1/1-4轴18.53m至22m女儿墙梁柱混凝土原材料及配合比
265 | 43.5m-48.2女儿墙梁柱混凝土原材料及配合比
266 | A-A3轴交1-8/1-4轴（13m)屋面板混凝土施工
267 | 汽机房（13.5m层）屋面板混凝土施工
268 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m~23.27层）屋面板混凝土施工
269 | A-A3轴交1-8/1-4轴屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土施工
270 | 汽机房（13.5m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土施工
271 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土施工
272 | A2-M轴交1-1/1-4轴18.53m至22m女儿墙梁柱混凝土施工
273 | 43.5m-48.2女儿墙梁柱混凝土施工
274 | A-A3轴交1-8/1-4轴（13m)屋面板混凝土结构外观及尺寸偏差
275 | 汽机房（13.5m层）屋面板混凝土结构外观及尺寸偏差
276 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m~23.27层）屋面板混凝土结构外观及尺寸偏差
277 | A-A3轴交1-8/1-4轴屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土结构外观及尺寸偏差
278 | 汽机房（13.5m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土结构外观及尺寸偏差
279 | A-B轴交1-13/1-12轴（23m层）屋面女儿墙构造柱、圈梁、屋檐混凝土结构外观及尺寸偏差
280 | A2-M轴交1-1/1-4轴18.53m至22m女儿墙梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
281 | 43.5m-48.2女儿墙梁柱混凝土结构外观及尺寸偏差
282 | 主厂房A-B轴交18-9轴0m-5.15m层填充墙墙体砌体 |  | 墙体砌体 |  | 墙板（围护）结构
283 | 主厂房A-B轴交18-9轴5.15m-7.95m层填充墙墙体砌体
284 | 主厂房A-B轴交18-9轴7.95m-13.5m层填充墙墙体砌体
285 | 主厂房A-B轴交18-12轴13.5m-23.27m层填充墙墙体砌体
286 | 主厂房A-B轴交18-9轴屋面女儿墙填充墙墙体砌体
287 | 主厂房A-D轴交1-8/1-4轴0m-7.95m层填充墙墙体砌体
288 | 主厂房A2-M轴交1-1/1-4轴0m-7m层填充墙墙体砌体
289 | 主厂房D-M轴交1-8/1-4轴0m-7m层填充墙墙体砌体
290 | 主厂房A-D轴交1-8/1-4轴7.95m-12.95层填充墙墙体砌体
291 | 主厂房A2-M轴交1-1/1-4轴7m-12.95m层填充墙墙体砌体
292 | 主厂房D-M轴交1-8/1-4轴7m-12.95m层填充墙墙体砌体
293 | 主厂房A3-M轴交1-8/1-4轴12.95m-17.21m层填充墙墙体砌体
294 | 主厂房A2-M轴交1-1/1-4轴12.95m-17.21m层填充墙墙体砌体
295 | 主厂房A2-M轴交1-1/1-8轴17.21m-22.35m层填充墙墙体砌体
296 | 主厂房A3-M轴交1-4/1-8轴22.35m-27.45m层填充墙墙体砌体
297 | 主厂房A3-M轴交1-4/1-8轴27.45m-30.95m层填充墙墙体砌体
298 | 主厂房A3-M轴交1-4/1-8轴30.95m-36.95m层填充墙墙体砌体
299 | 主厂房A3-M轴交1-4/1-8轴36.95m-43.5m层填充墙墙体砌体
300 | 主厂房A3-M轴交1-4/1-8轴43.5m-48.2m层填充墙墙体砌体
301 |  |  | 基层 |  | 建筑地面 |  | 建筑装饰装修 | 不完善
302 |  |  | 面层
303 |  |  | 一般抹灰 |  | 抹灰
304 |  |  | 金属门窗安装 |  | 门窗
305 |  |  | 木门窗安装
306 |  |  | 特种门安装
307 |  |  | 门窗玻璃安装
308 |  |  | 暗龙骨吊顶 |  | 吊顶
309 |  |  | 板材隔墙 |  | 轻质隔墙
310 |  |  | 饰面板安装 |  | 饰面砖
311 |  |  | 饰面砖粘贴
312 |  |  | 水性涂料涂饰 |  | 涂饰
313 |  |  | 护栏和扶手制作与安装 |  | 细部
314 |  |  | 门窗套与护墙板制作与安装
315 | 集控楼13.5m层屋面找平层 |  | 屋面找平层 |  | / | / | 建筑屋面
316 | 除氧间屋面找平层
317 | 集控楼13.5m层屋面保温层 |  | 屋面保温层
318 | 除氧间屋面保温层
319 | 集控楼13.5m层屋面卷材防水层 |  | 屋面卷材防水层
320 | 除氧间屋面卷材防水层
321 | 集控楼13.5m层屋面涂膜防水层 |  | 屋面涂膜防水层
322 | 除氧间屋面涂膜防水层
323 | 集控楼13.5m层屋面细部构造 |  | 屋面细部构造
324 | 除氧间屋面细部构造

## 厂区综合管道支架工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | 土（石）方开挖、回填 |  | 基础分部
2 | 基坑土方开挖 |  | 挖方
3 | 基坑土方回填 |  | 回填
4 | 基础垫层 |  | 垫层 |  | 混凝土基础
5 | 基础模板安装 |  | 模板
6 | 基础模板拆除
7 | 基础钢筋加工 |  | 钢筋
8 | 基础钢筋安装
9 | 基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
10 | 基础混凝土施工
11 | 基础混凝土结构外观及尺寸偏差
12 | 基础基础二次灌浆 |  | 二次灌浆
13 | [6 empty] | 主体结构 | 钢结构，戴宇处

## 臭气雨水调节池
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 臭气雨水调节池基础定位及高程控制 | 2021.10.15 | 定位及高程控制 | 2021.10.17 | / | / | 地基分部 | 2021.11.12
2 | 臭气雨水调节池基础土方开挖 | 2021.10.14 | 挖方 | 2021.10.16
3 | 臭气雨水调节池土方回填 | 2021.11.08 | 回填 | 2021.11.10
4 | 池体底板垫层 | 2021.10.19 | 垫层 | 2021.10.21 | / | / | 臭气雨水调节池结构分部 | 2021.12.03
5 | 池体-6.0m至-3.5m底板、池壁、梁模板安装 | 2021.10.26 | 模板 | 2021.11.30
6 | 水池池体-3.5m至±0m顶板、池壁、梁模板安装 | 2021.11.19
7 | 池体-6.0m至-3.5m底板、池壁、梁模板拆除 | 2021.11.05
8 | 水池池体-3.5m至±0m顶板、池壁、梁模板拆除 | 2021.11.28
9 | 水池池体-6.0m至±0m底板、池壁、梁、顶板钢筋加工 | 2021.10.17 | 钢筋 | 2021.11.07
10 | 池体-6.0m至-3.5m底板、池壁、梁钢筋安装 | 2021.10.29
11 | 水池池体-3.5m至±0m顶板、池壁、梁钢筋安装 | 2021.11.05
12 | 池体-6.0m至-3.5m底板、池壁、梁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.28 | 混凝土 | 2021.12.01
13 | 水池池体-3.5m至±0m顶板、池壁、梁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.21
14 | 池体-6.0m至-3.5m底板、池壁、梁混凝土施工 | 2021.10.28
15 | 水池池体-3.5m至±0m顶板、池壁、梁混凝土施工 | 2021.11.21
16 | 池体-6.0m至-3.5m底板、池壁、梁混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.06
17 | 水池池体-3.5m至±0m顶板、池壁、梁混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.29

## 飞灰暂存间
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | / | / | 地基分部
2 | 基础土方开挖 |  | 挖方
3 | 基础土方回填 |  | 填方
4 | 承台基础垫层 |  | 垫层 |  | / | / | 基础分部
5 | 基础地梁垫层
6 | 承台基础模板安装 |  | 模板
7 | 基础地梁、短柱模板安装
8 | 承台基础模板拆除
9 | 基础地梁、短柱模板拆除
10 | 承台基础钢筋加工 |  | 钢筋
11 | 基础短柱、地梁钢筋加工
12 | 承台基础钢筋安装
13 | 基础短柱、地梁钢筋安装
14 | 承台基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
15 | 基础短柱、地梁混凝土原材料及配合比设计
16 | 承台基础混凝土施工
17 | 基础短柱、地梁混凝土施工
18 | 承台基础混凝土结构外观及尺寸
19 | 基础短柱、地梁混凝土结构外观及尺寸
20 | 1-7轴交A-B轴钢墙架钢结构焊接 |  | 钢结构焊接 |  | 钢结构 |  | 主体结构
21 | 1-7轴交A-B轴钢屋架钢结构焊接
22 | 1-7轴交A-B轴钢墙架普通紧固件连接 |  | 紧固件连接
23 | 1-7轴交A-B轴钢屋架普通紧固件连接
24 | 1-7轴交A-B轴钢墙架高强度螺栓连接
25 | 1-7轴交A-B轴钢屋架高强度螺栓连接
26 | 1-7轴交A-B轴钢墙架钢结构零、部件加工 |  | 钢结构零、部件加工
27 | 1-7轴交A-B轴钢屋架钢结构零、部件加工
28 | 1-7轴交A-B轴钢屋架钢构件组装 |  | 钢构件（屋架、桁架）组装
29 | 1-7轴交A-B轴钢墙架钢构件组装 |  | 钢构件（墙架、檩条、支撑系统）组装
30 | 1-7轴交A-B轴钢墙、屋架钢构件预拼装 |  | 钢构件预拼装
31 | 1-7轴交A-B轴钢屋架钢构件安装 |  | 钢构件（单层）安装
32 | 1-7轴交A-B轴钢墙架钢构件安装 |  | 钢构件（墙架、檩条）安装
33 | 1-7轴交A-B轴墙面压型金属钢板安装 |  | 压型金属板安装
34 | 1-7轴交A-B轴屋面压型金属钢板安装
35 | 1-7轴交A-B轴钢构件防腐涂料涂装 |  | 钢结构涂装
36 | 1-7轴交A-B轴钢构件防火涂料涂装
37 | 1-7轴交A-B轴0.05m至1.2m填充墙砌体 |  | 填充墙砌体 |  | 砌体工程

## 锅炉建筑工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | 土（石）方开挖、回填 |  | 基础
2 | 基坑土方开挖 |  | 挖方
3 | 基坑土方回填 |  | 回填
4 | 基础垫层 |  | 垫层 |  | 锅炉基础
5 | 基础、基础柱模板安装 |  | 模板
6 | 基础、基础柱模板拆除
7 | 基础、基础柱钢筋加工 |  | 钢筋
8 | 基础桩锚焊接
9 | 基础、基础柱钢筋安装
10 | 基础、基础柱混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
11 | 基础、基础柱混凝土施工
12 | 基础、基础柱混凝土结构外观及尺寸偏差
13 | 基础二次灌浆 |  | 二次灌浆
14 | 基础混凝土防腐蚀 |  | 基础混凝土防腐
15 | [6 empty] | 主体结构 | 钢结构，戴宇处
16 | 锅炉间基层垫层 |  | 基层 |  | / | / | 建筑装饰装修工程
17 | 锅炉间基层找平层
18 | 锅炉间基层防水隔离层
19 | 锅炉间地面细石混凝土地面面层 |  | 面层
20 | 锅炉间环氧自流平地面

## 垃圾坑
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | / | / | 地基
2 | 基坑土方开挖 |  | 挖方
3 | 基坑土方回填 |  | 回填
4 | 基础垫层 |  | 垫层 |  | / | / | 地下结构
5 | 地下结构-8.5m--6.7m底板、墙、 柱模板安装 |  | 模板
6 | 地下结构-6.7m - -1.8m墙、柱、梁模板安装
7 | 地下结构-1.8m - -0.05m墙、柱、梁模板安装
8 | 地下结构-8.5m--6.7m底板、墙、 柱模板拆除
9 | 地下结构-6.7m - -1.8m墙、柱、梁模板拆除
10 | 地下结构-1.8m - -0.05m墙、柱、梁模板拆除
11 | 地下结构-8.5m- -0.05m底板、墙、 柱、梁钢筋加工 |  | 钢筋
12 | 地下结构-8.5m--6.7m底板、墙、 柱钢筋安装
13 | 地下结构-6.7m - -1.8m墙、柱、梁钢筋安装
14 | 地下结构-1.8m - -0.05m墙、柱、梁钢筋安装
15 | 地下结构-8.5m--6.7m底板、墙、柱混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
16 | 地下结构-6.7m - -1.8m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
17 | 地下结构-1.8m - -0.05m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
18 | 地下结构-8.5m--6.7m底板、墙、柱混凝土施工
19 | 地下结构-6.7m - -1.8m墙、柱、梁混凝土施工
20 | 地下结构-1.8m - -0.05m墙、柱、梁混凝土施工
21 | 地下结构-8.5m--6.7m底板、墙、柱混凝土结构外观及尺寸
22 | 地下结构-6.7m - -1.8m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
23 | 地下结构-1.8m - -0.05m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
24 | 上部结构-0.05m - 3.95m墙、柱、梁模板安装 |  | 模板 |  | / | / | 上部结构
25 | 上部结构3.95m - 5.15m墙、柱、梁模板安装
26 | 上部结构5.15m - 6.95m墙、柱、梁模板安装
27 | 上部结构6.95m - 12.95m墙、柱、梁模板安装
28 | 上部结构12.95m - 17.21m墙、柱、梁模板安装
29 | 上部结构17.21m - 22.35m墙、柱、梁模板安装
30 | 上部结构22.35m - 27.45m墙、柱、梁模板安装
31 | 上部结构27.45m - 32.55m墙、柱、梁模板安装
32 | 上部结构32.55m - 37.25m墙、柱、梁模板安装
33 | 上部结构37.25m - 43.5m墙、柱、梁模板安装
34 | 上部结构-0.05m - 3.95m墙、柱、梁模板拆除
35 | 上部结构3.95m - 5.15m墙、柱、梁模板拆除
36 | 上部结构5.15m - 6.95m墙、柱、梁模板拆除
37 | 上部结构6.95m - 12.95m墙、柱、梁模板拆除
38 | 上部结构12.95m - 17.21m墙、柱、梁模板拆除
39 | 上部结构17.21m - 22.35m墙、柱、梁模板拆除
40 | 上部结构22.35m - 27.45m墙、柱、梁模板拆除
41 | 上部结构27.45m - 32.55m墙、柱、梁模板拆除
42 | 上部结构32.55m - 37.25m墙、柱、梁模板拆除
43 | 上部结构37.25m - 43.5m墙、柱、梁模板拆除
44 | 上部结构-0.05m - 12.95m墙、柱、梁钢筋加工 |  | 钢筋
45 | 上部结构12.95m -27.45m墙、柱、梁钢筋加工
46 | 上部结构27.45m -43.5m墙、柱、梁钢筋加工
47 | 上部结构-0.05m - 3.95m墙、柱、梁钢筋安装
48 | 上部结构3.95m - 5.15m墙、柱、梁钢筋安装
49 | 上部结构5.15m - 6.95m墙、柱、梁钢筋安装
50 | 上部结构6.95m - 12.95m墙、柱、梁钢筋安装
51 | 上部结构12.95m - 17.21m墙、柱、梁钢筋安装
52 | 上部结构17.21m - 22.35m墙、柱、梁钢筋安装
53 | 上部结构22.35m - 27.45m墙、柱、梁钢筋安装
54 | 上部结构27.45m - 32.55m墙、柱、梁钢筋安装
55 | 上部结构32.55m - 37.25m墙、柱、梁钢筋安装
56 | 上部结构37.25m - 43.5m墙、柱、梁钢筋安装
57 | 上部结构-0.05m - 3.95m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
58 | 上部结构3.95m - 5.15m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
59 | 上部结构5.15m - 6.95m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
60 | 上部结构6.95m - 12.95m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
61 | 上部结构12.95m - 17.21m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
62 | 上部结构17.21m - 22.35m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
63 | 上部结构22.35m - 27.45m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
64 | 上部结构27.45m - 32.55m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
65 | 上部结构32.55m - 37.25m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
66 | 上部结构37.25m - 43.5m墙、柱、梁混凝土原材料及配合比设计
67 | 上部结构-0.05m - 3.95m墙、柱、梁混凝土施工
68 | 上部结构3.95m - 5.15m墙、柱、梁混凝土施工
69 | 上部结构5.15m - 6.95m墙、柱、梁混凝土施工
70 | 上部结构6.95m - 12.95m墙、柱、梁混凝土施工
71 | 上部结构12.95m - 17.21m墙、柱、梁混凝土施工
72 | 上部结构17.21m - 22.35m墙、柱、梁混凝土施工
73 | 上部结构22.35m - 27.45m墙、柱、梁混混凝土施工
74 | 上部结构27.45m - 32.55m墙、柱、梁混凝土施工
75 | 上部结构32.55m - 37.25m墙、柱、梁混凝土施工
76 | 上部结构37.25m - 43.5m墙、柱、梁混凝土施工
77 | 上部结构-0.05m - 3.95m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
78 | 上部结构3.95m - 5.15m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
79 | 上部结构5.15m - 6.95m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
80 | 上部结构6.95m - 12.95m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
81 | 上部结构12.95m - 17.21m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
82 | 上部结构17.21m - 22.35m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
83 | 上部结构22.35m - 27.45m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
84 | 上部结构27.45m - 32.55m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
85 | 上部结构32.55m - 37.25m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸
86 | 上部结构37.25m - 43.5m墙、柱、梁混凝土结构外观及尺寸

## 坡道工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | 无支护土方 |  | 地基与基础
2 | 基础土方开挖 |  | 挖方
3 | 基础土方回填 |  | 填方
4 | 基础垫层 |  | 垫层 |  | 混凝土子分部
5 | 坡道独立基础、地梁模板安装 |  | 模板
6 | 坡道-0.05m以下基础柱模板安装
7 | 坡道独立基础、地梁模板拆除
8 | 坡道-0.05m以下基础柱模板拆除
9 | 坡道独立基础、地梁钢筋加工 |  | 钢筋
10 | 坡道-0.05m以下基础柱钢筋加工
11 | 坡道独立基础、地梁钢筋安装
12 | 坡道-0.05m以下基础柱钢筋安装
13 | 坡道独立基础、地梁混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
14 | 坡道-0.05m以下基础柱混凝土原材料及配合比设计
15 | 坡道独立基础、地梁混凝土施工
16 | 坡道-0.05m以下基础柱混凝土施工
17 | 坡道独立基础、地梁混凝土结构外观及尺寸偏差
18 | 坡道-0.05m以下基础柱混凝土结构外观及尺寸偏差
19 | 坡道主体结构柱模板安装 |  | 模板 |  | 混凝土结构 |  | 主体结构
20 | 坡道主体结构梁、板模板安装
21 | 坡道主体结构柱模板拆除
22 | 坡道主体结构梁、板模板拆除
23 | 坡道主体结构柱钢筋加工 |  | 钢筋
24 | 坡道主体结构梁、板钢筋加工
25 | 坡道主体结构柱钢筋安装
26 | 坡道主体结构梁、板钢筋安装
27 | 坡道主体结构柱混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
28 | 坡道主体结构梁、板混凝土原材料及配合比设计
29 | 坡道主体结构柱混凝土施工
30 | 坡道主体结构梁、板混凝土施工
31 | 坡道主体结构柱混凝土结构外观及尺寸偏差
32 | 坡道主体结构梁、板混凝土结构外观及尺寸偏差
33 |  |  |  |  | 钢结构 | 戴宇处

## 燃料油罐区建筑工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 | 2021.08.30 | 定位及高程控制 | 2021.09.02 | 土（石）方开挖、回填 | 2021.09.26 | 地基与基础 | 2021.09.28
2 | 基坑土方开挖 | 2021.08.29 | 挖方 | 2021.09.01
3 | 基坑土方回填 | 2021.09.22 | 回填 | 2021.09.24
4 | 油罐基坑基础垫层 | 2021.09.03 | 垫层 | 2021.09.05 | 油罐基础 | 2021.09.24
5 | 油罐基础底板、基础、侧壁剪力墙模板安装 | 2021.09.10 | 模板 | 2021.10.04
6 | 油罐基础底板、基础、侧壁剪力墙模板拆除 | 2021.10.02
7 | 油罐基础底板、基础、侧壁剪力墙钢筋加工 | 2021.09.02 | 钢筋 | 2021.09.13
8 | 油罐基础底板、基础、侧壁剪力墙钢筋安装 | 2021.09.11
9 | 油罐基础底板、基础、侧壁剪力墙混凝土原材料及配合比设计 | 2021.09.12 | 混凝土 | 2021.09.22
10 | 油罐基础底板、基础、侧壁剪力墙混凝土施工 | 2021.09.12
11 | 油罐基础底板、基础、侧壁剪力墙混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.09.20
12 | 基础垫层 | 2021.09.03 | 垫层 | 2021.09.05 | 油泵房基础 | 2021.09.24
13 | 基础、基础梁、基础短柱模板安装 | 2021.09.10 | 模板 | 2021.10.04
14 | 基础、基础梁、基础短柱模板拆除 | 2021.10.02
15 | 基础、基础梁、基础短柱钢筋加工 | 2021.09.02 | 钢筋 | 2021.09.13
16 | 基础、基础梁、基础短柱钢筋安装 | 2021.09.11
17 | 基础、基础梁、基础短柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.09.12 | 混凝土 | 2021.09.22
18 | 基础、基础梁、基础短柱混凝土施工 | 2021.09.12
19 | 基础、基础梁、基础短柱混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.09.20
20 | 梁、板、柱模板安装 | 2021.10.12 | 模板 | 2021.10.23 | 混凝土结构 | 2021.10.26 | 主体结构 | 2021.12.05
21 | 梁、板、柱模板拆除 | 2021.10.21
22 | 梁、板、柱钢筋加工 | 2021.10.03 | 钢筋 | 2021.10.15
23 | 梁、板、柱钢筋安装 | 2021.10.13
24 | 梁、板、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.14 | 混凝土 | 2021.10.24
25 | 梁、板、柱混凝土施工 | 2021.10.14
26 | 梁、板、柱混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.10.22
27 | ±0m至4.75m层填充墙砌体填充墙砌体 | 2021.11.29 | 填充墙砌体 | 2021.12.01 | 砌体工程 | 2021.12.03
28 | 燃料油罐区外围围墙墙体砌筑 | 2021.12.17 | 砌筑工程 | 2021.12.19 | / | / | 围墙分部 | 2022.01.06
29 | 燃料油罐区外围围墙内外墙面一般抹灰 | 2021.12.24 | 一般抹灰 | 2021.12.26
30 | 燃料油罐区外围围墙内外墙面涂料 | 2022.01.02 | 涂料 | 2022.01.04

## 渗沥液池
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | 土（石）方开挖、回填 |  | 基础
2 | 基础土方开挖 |  | 挖方
3 | 基础土方回填 |  | 回填
4 | 基础垫层 |  | 垫层 |  | 混凝土基础
5 | 基础钢筋加工 |  | 模板
6 | 基础钢筋安装
7 | 基础模板安装 |  | 钢筋
8 | 基础模板拆除
9 | 基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
10 | 基础混凝土施工
11 | 基础混凝土结构外观及尺寸
13 | 地下室结构-9.5m - -6.05m墙、柱、梁、板模板安装 |  | 模板 |  | 池体结构
14 | 地下室结构-6.05m - -0.05m墙、柱、梁、板模板安装
15 | 地下室结构-9.5m - -6.05m墙、柱、梁、板模板拆除
16 | 地下室结构-6.05m - -0.05m墙、柱、梁、板模板拆除
17 | 地下室结构-9.5m - -6.05m墙、柱、梁、板钢筋加工 |  | 钢筋
18 | 地下室结构-6.05m - -0.05m墙、柱、梁、板钢筋加工
19 | 地下室结构-9.5m - -6.05m墙、柱、梁、板钢筋安装
20 | 地下室结构-6.05m - -0.05m墙、柱、梁、板钢筋安装
21 | 地下室结构-9.5m - -6.05m墙、柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
22 | 地下室结构-6.05m - -0.05m墙、柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计
23 | 地下室结构-9.5m - -6.05m墙、柱、梁、板混凝土施工
24 | 地下室结构-6.05m - -0.05m墙、柱、梁、板混凝土施工
25 | 地下室结构-9.5m - -6.05m墙、柱、梁、板混凝土结构外观及尺寸
26 | 地下室结构-6.05m - -0.05m墙、柱、梁、板混凝土结构外观及尺寸

## 渗滤液处理站
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 水池基础及车间基础定位及高程控制 | 2021.03.08 | 定位及高程控制 | 2021.03.10 | 无支护土方 | 2021.05.05 | 地基与基础 | 2021.12.06
2 | 水池基础及车间基础土方开挖 | 2021.03.07 | 挖方 | 2021.03.09
3 | 水池基础及车间基础土方回填 | 2021.05.01 | 填方 | 2021.05.03
4 | 水池基础垫层 | 2021.03.22 | 垫层 | 2021.07.21 | 混凝土基础工程 | 2021.09.03
5 | 车间基础垫层 | 2021.07.19
6 | -4.8m至-3.8m水池底板、池壁、柱模板安装 | 2021.04.19 | 模板 | 2021.08.30
7 | -3.8m至-2.0m水池底板、池壁、柱模板安装 | 2021.04.19
8 | -2.0m至-0.05m水池底板、池壁、柱模板安装 | 2021.06.27
9 | 渗滤液处理站车间基础模板安装 | 2021.07.26
10 | 渗滤液处理站车间基础地梁、柱模板安装 | 2021.08.19
11 | -4.8m至-3.8m水池底板、池壁、柱模板拆除 | 2021.04.28
12 | -3.8m至-2.0m水池底板、池壁、柱模板拆除 | 2021.04.28
13 | -2.0m至-0.05m水池底板、池壁、柱模板拆除 | 2021.07.06
14 | 渗滤液处理站车间基础模板拆除 | 2021.08.05
15 | 渗滤液处理站车间基础地梁、柱模板拆除 | 2021.08.28
16 | -4.8m至-3.8m水池底板、池壁、柱钢筋加工 | 2021.04.10 | 钢筋 | 2021.08.22
17 | -3.8m至-2.0m水池底板、池壁、柱钢筋加工 | 2021.04.10
18 | -2.0m至-0.05m水池底板、池壁、柱钢筋加工 | 2021.06.18
19 | 渗滤液处理站车间基础钢筋加工 | 2021.07.17
20 | 渗滤液处理站车间基础地梁、柱钢筋加工 | 2021.08.10
21 | -4.8m至-3.8m水池底板、池壁、柱钢筋安装 | 2021.04.20
22 | -3.8m至-2.0m水池底板、池壁、柱钢筋安装 | 2021.04.20
23 | -2.0m至-0.05m水池底板、池壁、柱钢筋安装 | 2021.06.28
24 | 渗滤液处理站车间基础钢筋安装 | 2021.07.27
25 | 渗滤液处理站车间基础地梁、柱钢筋安装 | 2021.08.20
26 | -4.8m至-3.8m水池底板、池壁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.21 | 混凝土 | 2021.09.01
27 | -3.8m至-2.0m水池底板、池壁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.21
28 | -2.0m至-0.05m水池底板、池壁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.06.29
29 | 渗滤液处理站车间基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.07.28
30 | 渗滤液处理站车间基础地梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.08.21
31 | -4.8m至-3.8m水池底板、池壁、柱混凝土施工 | 2021.04.21
32 | -3.8m至-2.0m水池底板、池壁、柱混凝土施工 | 2021.04.21
33 | -2.0m至-0.05m水池底板、池壁、柱混凝土施工 | 2021.06.29
34 | 渗滤液处理站车间基础混凝土施工 | 2021.07.28
35 | 渗滤液处理站车间基础地梁、柱混凝土施工 | 2021.08.21
36 | -4.8m至-3.8m水池底板、池壁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.04.29
37 | -3.8m至-2.0m水池底板、池壁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.04.29
38 | -2.0m至-0.05m水池底板、池壁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.07.07
39 | 渗滤液处理站车间基础混凝土结构外观及尺寸 | 2021.08.06
40 | 渗滤液处理站车间基础地梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.08.29
41 | 渗滤液处理站0米以下水池外壁防腐蚀 | 2021.04.28 | 混凝土基础防腐 | 2021.04.30
42 | 渗滤液处理站水池内壁防腐蚀 | 2021.04.28
43 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础垫层 | 2021.10.27 | 垫层 | 2021.10.30 | 设备基础及沟道 | 2021.12.04
44 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴设备基础垫层 | 2021.10.28
45 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础模板安装 | 2021.11.08 | 设备基础模板 | 2021.11.19
46 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴设备基础模板安装 | 2021.11.08
47 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础模板拆除 | 2021.11.17
48 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴设备基础模板拆除 | 2021.11.17
49 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础钢筋加工 | 2021.10.10 | 设备基础钢筋 | 2021.11.11
50 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴设备基础钢筋加工 | 2021.10.10
51 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础钢筋安装 | 2021.11.09
52 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴设备基础钢筋安装 | 2021.11.09
53 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.10 | 设备基础混凝土 | 2021.11.20
54 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴设备基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.10
55 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础混凝土施工 | 2021.11.10
56 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴设备基础混凝土施工 | 2021.11.10
57 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.18
58 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴设备基础混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.18
59 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴设备基础二次灌浆 | 2021.11.30 | 设备基础二次灌浆 | 2021.12.02
60 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴轴设备基础二次灌浆 | 2021.11.30
61 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道垫层 | 2021.11.01 | 沟道垫层 | 2021.11.03
62 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴排水沟道垫层 | 2021.11.01
63 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道模板安装 | 2021.11.11 | 沟道模板 | 2021.11.22
64 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴排水沟道模板安装 | 2021.11.11
65 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道模板拆除 | 2021.11.20
66 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴排水沟道模板拆除 | 2021.11.20
67 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道钢筋加工 | 2021.10.10 | 沟道钢筋 | 2021.11.14
68 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴排水沟道钢筋加工 | 2021.10.10
69 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道钢筋安装 | 2021.11.12
70 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴排水沟道钢筋安装 | 2021.11.12
71 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.13 | 沟道混凝土 | 2021.11.23
72 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴排水沟道混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.13
73 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道混凝土施工 | 2021.11.13
74 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴排水沟道混凝土施工 | 2021.11.13
75 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.21
76 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴排水沟道混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.21
77 | 渗滤液处理站1-11轴交H-G轴排水沟道底板及内壁防腐 | 2021.11.30 | 沟道混凝土防腐 | 2021.12.01
78 | 渗滤液处理站1-11轴交F-A轴轴排水沟道底板及内壁防腐 | 2021.11.30
79 | -0.05m至3.6m水池池壁、框架柱模板安装 | 2021.06.27 | 模板 | 2021.11.21 | 混凝土结构 | 2021.11.24 | 主体结构 | 2021.12.14
80 | 3.6m至7.2m水池顶板、池壁、框架柱模板安装 | 2021.10.01
81 | 7.2m至8.5m水池顶板、池壁、框架柱模板安装 | 2021.11.10
82 | -0.05m至6.15m车间楼板、梁、框架柱模板安装 | 2021.09.12
83 | 6.15m至10.5m车间楼板、梁、框架柱模板安装 | 2021.09.21
84 | 10.5m至12.0m车间楼板、梁、框架柱模板安装 | 2021.10.07
85 | -0.05m至3.6m水池池壁、框架柱模板拆除 | 2021.07.06
86 | 3.6m至7.2m水池顶板、池壁、框架柱模板拆除 | 2021.10.21
87 | 7.2m至8.5m水池顶板、池壁、框架柱模板拆除 | 2021.11.19
88 | -0.05m至6.15m车间楼板、梁、框架柱模板拆除 | 2021.09.21
89 | 6.15m至10.5m车间楼板、梁、框架柱模板拆除 | 2021.09.30
90 | 10.5m至12.0m车间楼板、梁、框架柱模板拆除 | 2021.10.16
91 | -0.05m至3.6m水池池壁、框架柱钢筋加工 | 2021.05.29 | 钢筋 | 2021.11.13
92 | 3.6m至7.2m水池顶板、池壁、框架柱钢筋加工 | 2021.09.03
93 | 7.2m至8.5m水池顶板、池壁、框架柱钢筋加工 | 2021.10.12
94 | -0.05m至6.15m车间楼板、梁、框架柱钢筋加工 | 2021.08.14
95 | 6.15m至10.5m车间楼板、梁、框架柱钢筋加工 | 2021.08.23
96 | 10.5m至12.0m车间楼板、梁、框架柱钢筋加工 | 2021.09.09
97 | -0.05m至3.6m水池池壁、框架柱钢筋安装 | 2021.06.28
98 | 3.6m至7.2m水池顶板、池壁、框架柱钢筋安装 | 2021.10.02
99 | 7.2m至8.5m水池顶板、池壁、框架柱钢筋安装 | 2021.11.11
100 | -0.05m至6.15m车间楼板、梁、框架柱钢筋安装 | 2021.09.13
101 | 6.15m至10.5m车间楼板、梁、框架柱模钢筋安装 | 2021.09.22
102 | 10.5m至12.0m车间楼板、梁、框架柱钢筋安装 | 2021.10.08
103 | -0.05m至3.6m水池池壁、框架柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.06.29 | 混凝土 | 2021.11.22
104 | 3.6m至7.2m水池顶板、池壁、框架柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.03
105 | 7.2m至8.5m水池顶板、池壁、框架柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.12
106 | -0.05m至6.15m车间楼板、梁、框架柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.09.14
107 | 6.15m至10.5m车间楼板、梁、框架柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.09.23
108 | 10.5m至12.0m车间楼板、梁、框架柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.09
109 | -0.05m至3.6m水池池壁、框架柱混凝土施工 | 2021.06.29
110 | 3.6m至7.2m水池顶板、池壁、框架柱混凝土施工 | 2021.10.03
111 | 7.2m至8.5m水池顶板、池壁、框架柱混凝土施工 | 2021.11.12
112 | -0.05m至6.15m车间楼板、梁、框架柱混凝土施工 | 2021.09.14
113 | 6.15m至10.5m车间楼板、梁、框架柱混凝土施工 | 2021.09.23
114 | 10.5m至12.0m车间楼板、梁、框架柱混凝土施工 | 2021.10.09
115 | -0.05m至3.6m水池池壁、框架柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.07.07
116 | 3.6m至7.2m水池顶板、池壁、框架柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.22
117 | 7.2m至8.5m水池顶板、池壁、框架柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.20
118 | -0.05m至6.15m车间楼板、梁、框架柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.09.22
119 | 6.15m至10.5m车间楼板、梁、框架柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.01
120 | 10.5m至12.0m车间楼板、梁、框架柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.17
121 | ±0m至6.2m层填充墙砌体 | 2021.12.01 | 填充墙砌体 | 2021.12.10 | 砌体工程 | 2021.12.12
122 | 6.2m至屋面女儿墙层填充墙砌体 | 2021.12.08
123 | 设备间、门厅、酸储存间、加药间、药品储存间、配电间、鼓风机房、泥斗间基层垫层 | 2021.09.29 | 基层 | 2022.02.23 | 建筑地面 | 2022.07.29 | 建筑装饰装修 | 2022.08.01
124 | 设备间、门厅、酸储存间、加药间、药品储存间、配电间、鼓风机房、泥斗间基层找平层 | 2021.10.10
125 | 会议室、休息室、办公室、值班室、监控间、资料室、药剂储存间、实验室、污泥脱水间、卫生间基层找平层 | 2021.10.16
126 | 二层卫生间防水隔离层基层 | 2022.02.20
127 | 鼓风机房、设备间、预处理设备间地面面层 | 2022.03.01 | 面层 | 2022.07.26
128 | 门厅、楼梯间、配电间、在线监测间、储酸间、加药间、药品储存间陶瓷地砖铺设 | 2022.03.10
129 | 会议室、休息室、办公室、值班室、监控间、资料室、药剂储存间、实验室、走廊、卫生间地砖铺设 | 2022.03.10
130 | 污泥脱水间、泥斗间环氧自流平地面 | 2022.07.24
131 | 一层设备间、门厅、酸储存间、加药间、药品储存间、配电间、鼓风机房、泥斗间内墙一般抹灰 | 2022.01.11 | 一般抹灰 | 2022.01.22 | 抹灰 | 2022.01.24
132 | 二层会议室、休息室、办公室、值班室、监控间、资料室、药剂储存间、实验室、污泥脱水间、卫生间、走廊内墙一般抹灰 | 2022.01.11
133 | 西南侧外立面一般抹灰 | 2022.01.20
134 | 东北侧外立面一般抹灰 | 2022.01.20
135 | 二层走廊外立面一般抹灰 | 2022.01.20
136 | 渗滤液处理站木门窗安装 | 2022.01.03 | 木门窗安装 | 2022.01.05 | x | 2022.01.11
137 | 渗滤液处理站钢板门安装 | 2022.01.03 | 金属门窗安装 | 2022.01.05
138 | 渗滤液处理站特种门安装 | 2022.01.03 | 特种门安装 | 2022.01.05
139 | 渗滤液处理站门窗玻璃安装 | 2022.01.07 | 门窗玻璃安装 | 2022.01.09
140 | 会议室、办公室、值班室、鼓风机房、入口大厅、走廊装饰石膏板吊顶 | 2022.05.01 | 暗龙骨吊顶 | 2022.05.03 | 吊顶 | 2022.05.05
141 | 卫生间金属铝扣板吊顶 | 2022.05.01
142 | 二层卫生间板材隔断安装 | 2022.04.28 | 板材隔墙 | 2022.04.30 | 轻质隔墙 | 2022.05.02
143 | 储酸间、加药间、药品间、分析药剂储存间、渗滤液实验室墙裙饰面砖粘贴 | 2022.03.24 | 饰面砖粘贴 | 2022.03.26 | 饰面砖 | 2022.03.28
144 | 二层卫生间内墙面饰面砖粘贴 | 2022.03.24
145 | 一层设备间、在线检测间、楼梯间、门厅、酸储存间、加药间、药品储存间、配电间、泥斗间内墙面涂料涂饰 | 2022.04.05 | 水性涂料涂饰 | 2022.07.26 | 涂饰 | 2022.07.28
146 | 二层会议室、休息室、办公室、走廊、值班室、监控间、资料室、分析药剂储存间、实验室、污泥脱水间内墙墙面水性涂饰涂料 | 2022.04.15
147 | 一层设备间、在线检测间、楼梯间、酸储存间、加药间、药品储存间、配电间、泥斗间天棚水性涂饰涂料 | 2022.04.18
148 | 二层监控间、资料室、分析药剂储存间、实验室、污泥脱水间天棚水性涂饰涂料 | 2022.04.23
149 | 西南侧外立面墙体真石漆涂料 | 2022.06.02
150 | 东北侧外立面墙体真石漆涂料 | 2022.06.10
151 | 二层走廊外立面墙体真石漆涂料 | 2022.06.10
152 | 泥斗间、污泥脱水间墙裙环氧树脂水性涂料涂饰 | 2022.07.24
153 | 一层、二层门窗套与护墙板制作与安装 | 2022.01.01 | 门窗套与护墙板制作与安装 | 2022.01.03 | 细部 | 2022.01.05
154 | 楼梯间、上人屋面护栏和扶手制作与安装 | 2022.01.01 | 护栏和扶手制作与安装 | 2022.01.03
155 | 渗滤液处理站平屋面 | 2022.03.10 | 屋面找平层 | 2022.03.12 | / | / | 建筑屋面 | 2022.04.05
156 | 渗滤液处理站平屋面 | 2022.04.01 | 屋面保温层 | 2022.04.03
157 | 渗滤液处理站平屋面 | 2022.03.19 | 屋面卷材防水层 | 2022.03.21
158 | 渗滤液处理站平屋面 | 2022.03.19 | 屋面涂膜防水层 | 2022.03.21
159 | 渗滤液处理站平屋面 | 2022.03.19 | 屋面细部构造 | 2022.03.21

## 渣仓控制室
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | 土（石）方开挖、回填 |  | 基础
2 | 基坑土方开挖 |  | 挖方
3 | 基坑土方回填 |  | 填方
4 | 渣仓控制室渣坑2-3轴/2-4轴交E-L轴基础承台、承台梁 |  | 垫层 |  | 渣仓控制室基础
5 | 渣仓控制室2-4轴/2-6轴交E-M轴基础承台、承台梁
6 | 渣仓控制室2-3轴/2-6轴交E-M条形基础、地梁
7 | 渣仓控制室渣坑2-3轴/2-4轴交E-L轴基础承台、承台梁模板安装 |  | 模板
8 | 渣仓控制室2-4轴/2-6轴交E-M轴基础承台、承台梁模板安装
9 | 渣仓控制室2-3轴/2-6轴交E-M条形基础、基础柱、地梁模板安装
10 | 渣仓控制室渣坑2-3轴/2-4轴交E-L轴基础承台、承台梁模板拆除
11 | 渣仓控制室2-4轴/2-6轴交E-M轴基础承台、承台梁模板拆除
12 | 渣仓控制室2-3轴/2-6轴交E-M条形基础、基础柱、地梁模板拆除
13 | 渣仓控制室基础承台、承台梁、基础柱钢筋加工 |  | 钢筋
14 | 渣仓控制室条形基础、基础柱、地梁钢筋加工
15 | 渣仓控制室渣坑2-3轴/2-4轴交E-L轴基础承台、承台梁钢筋安装
16 | 渣仓控制室2-4轴/2-6轴交E-M轴基础承台、承台梁钢筋安装
17 | 渣仓控制室2-3轴/2-6轴交E-M条形基础、基础柱、地梁钢筋安装
18 | 渣仓控制室渣坑2-3轴/2-4轴交E-L轴基础承台、承台梁混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
19 | 渣仓控制室2-4轴/2-6轴交E-M轴基础承台、承台梁混凝土原材料及配合比设计
20 | 渣仓控制室2-3轴/2-6轴交E-M条形基础、基础柱、地梁混凝土原材料及配合比设计
21 | 渣仓控制室渣坑2-3轴/2-4轴交E-L轴基础承台、承台梁混凝土施工
22 | 渣仓控制室2-4轴/2-6轴交E-M轴基础承台、承台梁混凝土施工
23 | 渣仓控制室2-3轴/2-6轴交E-M条形基础、基础柱、地梁混凝土施工
24 | 渣仓控制室渣坑2-3轴/2-4轴交E-L轴基础承台、承台梁现浇混凝土结构外观及尺寸偏差
25 | 渣仓控制室2-4轴/2-6轴交E-M轴基础承台、承台梁现浇混凝土结构外观及尺寸偏差
26 | 渣仓控制室2-3轴/2-6轴交E-M条形基础、基础柱、地梁现浇混凝土结构外观及尺寸偏差
27 | 渣仓控制室2-3轴/2-6轴交E-M砖砌体基础 |  | 基础砌砖
28 | 0米设施设备基础垫层 |  | 垫层 |  | 设备基础及沟道
29 | 0米设施设备基础模板安装 |  | 设备基础模板
30 | 0米设施设备基础模板拆除
31 | 0米设施设备基础钢筋加工 |  | 设备基础钢筋
32 | 0米设施设备基础钢筋安装
33 | 0米设施设备基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 设备基础混凝土
34 | 0米设施设备基础混凝土施工
35 | 0米设施设备基础混凝土结构外观及尺寸
36 | 0米设施沟道垫层 |  | 沟道垫层
37 | 0米设施沟道模板安装 |  | 沟道模板
38 | 0米设施沟道模板拆除
39 | 0米设施沟道模板拆除钢筋加工 |  | 沟道钢筋
40 | 0米设施沟道模板拆除钢筋安装
41 | 0米设施沟道模板拆除钢筋安装混凝土原材料及配合比设计 |  | 沟道混凝土
42 | 0米设施沟道模板拆除钢筋安装混凝土施工
43 | 0米设施沟道模板拆除钢筋安装混凝土结构外观及尺寸
44 | 渣坑渣池池体垫层 |  | 垫层 |  | 渣池池体结构 |  | 渣坑分部工程
45 | 渣坑渣池池体底板、侧壁模板安装 |  | 模板
46 | 渣坑渣池池体侧壁模板安装
47 | 渣坑渣池池体底板、侧壁模板拆除
48 | 渣坑渣池池体侧壁模板拆除
49 | 渣坑渣池池体底板、侧壁钢筋加工 |  | 钢筋
50 | 渣坑渣池池体底板、侧壁钢筋安装
51 | 渣坑渣池池体侧壁钢筋安装
52 | 渣坑渣池池体底板、侧壁混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
53 | 渣坑渣池池体侧壁混凝土原材料及配合比设计
54 | 渣坑渣池池体底板、侧壁混凝土施工
55 | 渣坑渣池池体侧壁混凝土施工
56 | 渣坑渣池池体底板、侧壁现浇混凝土结构外观及尺寸偏差
57 | 渣坑渣池池体侧壁现浇混凝土结构外观及尺寸偏差
58 | 渣池上部结构栏杆模板安装 |  | 模板 |  | 上部结构
59 | 渣池上部结构栏杆模板拆除
60 | 渣池上部结构栏杆钢筋加工 |  | 钢筋
61 | 渣池上部结构栏杆钢筋安装
62 | 渣池上部结构栏杆混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
63 | 渣池上部结构栏杆混凝土施工
64 | 渣池上部结构栏杆现浇混凝土结构外观及尺寸偏差
65 | ±0m至3.97m楼板、梁、柱模板安装 |  | 模板 |  | 混凝土结构 |  | 主体结构
66 | 3.97m至7.97m楼板、梁、柱模板安装
67 | 7.97m至14.97m楼板、梁、柱模板安装
68 | ±0m至3.97m楼板、梁、柱模板拆除
69 | 3.97m至7.97m楼板、梁、柱模板拆除
70 | 7.97m至14.97m楼板、梁、柱模板拆除
71 | ±0m至3.97m楼板、梁、柱钢筋加工 |  | 钢筋
72 | 3.97m至7.97m楼板、梁、柱模钢筋加工
73 | 7.97m至14.97m楼板、梁、柱钢筋加工
74 | ±0m至3.97m楼板、梁、柱钢筋安装
75 | 3.97m至7.97m楼板、梁、柱钢筋安装
76 | 7.97m至14.97m楼板、梁、柱钢筋安装
77 | ±0m至3.97m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
78 | 3.97m至7.97m楼板、梁、柱模混凝土原材料及配合比设计
79 | 7.97m至14.97m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计
80 | ±0m至3.97m楼板、梁、柱混凝土施工
81 | 3.97m至7.97m楼板、梁、柱混凝土施工
82 | 7.97m至14.97m楼板、梁、柱混凝土施工
83 | ±0m至3.97m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸偏差
84 | 3.97m至7.97m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸偏差
85 | 7.97m至14.97m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸偏差
86 | ±0m至4m层填充墙砌体 |  | 填充墙砌体 |  | 砌体工程
87 | 4m至8m层填充墙砌体
88 | 8m至15m层填充墙砌体
89 | 吊车梁钢梁钢结构焊接 |  | 钢结构焊接 |  | 钢结构吊车梁
90 | 渣吊钢结构零、部件加工 |  | 钢结构零、部件加工
91 | 吊车梁钢梁组装 |  | 钢梁组装
92 | 渣吊吊车梁轨道安装 |  | 钢构件（吊车梁、单轨及轨道）安装
93 | 渣吊钢梁防腐涂料涂装 |  | 钢梁涂装
94 | 灰渣库、灰渣库装车区域基层垫层 |  | 基层 |  | 建筑地面 |  | 建筑装饰装修
95 | 灰渣库、灰渣库装车区域细石混凝土地面 |  | 面层
96 | 8米层、15层平台细石混凝土地面
97 | 一层配电室、高压变频器间、6号、7号楼梯间地砖铺设
98 | 备用间、烟气净化配电室、控制室、渣吊配电室、蒸汽吹灰控制室、汽水分析室、制样间、加热间、化验室药品储存间、通道走廊地砖铺设
99 | 一层配电间、高压变频器间、灰渣库、灰渣库装车区域内墙一般抹灰 |  | 一般抹灰 |  | 抹灰
100 | 二层备用间、加气净化配电室、控制室、渣吊配电室、蒸汽吹灰控制室、汽水分析室、制样间、加热间、化验室药品储存间内墙一般抹灰
101 | 三层平台、6号、7号楼梯间墙面一般抹灰
102 | 整体外立面一般抹灰
103 | 渣仓控制室一层至三层钢板门安装 |  | 金属门窗安装 |  | 门窗
104 | 渣仓控制室一层至二层特种门安装 |  | 特种门安装
105 | 渣仓控制室二层门窗玻璃安装 |  | 门窗玻璃安装
106 | 二层汽水分析室、制样间、加热间、化验室药品储存间墙裙饰面砖粘贴 |  | 饰面砖粘贴 |  | 饰面砖
107 | 一层配电室、高压变频器间、灰渣库、灰渣库装车区域、墙面、天棚 |  | 水性涂料涂饰 |  | 涂饰
108 | 二层备用间、烟气净化配电室、控制室、渣吊控制室、蒸汽吹灰控制室、汽水分析室、制样间、加热间、化验室药品储存间墙面、天棚水性涂饰涂料
109 | 三层平台、6号、7号楼梯间墙面、天棚水性涂饰涂料
110 | 整体外立面墙体真石漆涂料
111 | 一层至三层门窗套与护墙板制作与安装 |  | 门窗套与护墙板制作与安装 |  | 细部
112 | 一层至三层、楼梯间、15米层护栏和扶手制作与安装 |  | 护栏和扶手制作与安装

## 中水处理构筑物
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 工业消防水池、复用水池定位及高程控制 | 2021.09.10 | 定位及高程控制 | 2021.10.04 | / | / | 地基 | 2021.11.02
2 | 泥水收集池、一体化净水设备基础定位及高程控制 | 2021.08.28
3 | 生活污水调节池、生活污水处理设备基础定位及高程控制 | 2021.10.02
4 | 工业消防水池、复用水池土方开挖 | 2021.09.09 | 挖方 | 2021.10.03
5 | 泥水收集池、一体化净水设备基础土方开挖 | 2021.08.27
6 | 生活污水调节池、生活污水处理设备基础土方开挖 | 2021.10.01
7 | 工业消防水池、复用水池土方回填 | 2021.10.06 | 填方 | 2021.10.30
8 | 泥水收集池、一体化净水设备基础土方回填 | 2021.09.24
9 | 生活污水调节池、生活污水处理设备基础土方回填 | 2021.10.28
10 | 基础垫层 | 2021.09.15 | 垫层 | 2021.09.17 | 混凝土结构 | 2021.10.29 | 工业消防水池 | 2021.11.01
11 | 工业消防水池底板模板安装 | 2021.09.21 | 模板 | 2021.10.27
12 | 工业消防水池池壁、柱、顶板模板安装 | 2021.10.16
13 | 工业消防水池底板模板拆除 | 2021.09.30
14 | 工业消防水池池壁、柱、顶板模板拆除 | 2021.10.25
15 | 工业消防水池底板钢筋加工 | 2021.09.12 | 钢筋 | 2021.10.19
16 | 工业消防水池底板钢筋安装 | 2021.09.22
17 | 工业消防水池池壁、柱、顶板钢筋安装 | 2021.10.17
18 | 工业消防水池底混凝土原材料及配合比设计 | 2021.09.23 | 混凝土 | 2021.10.28
19 | 工业消防水池池壁、柱、顶板混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.18
20 | 工业消防水池底混凝土施工 | 2021.09.23
21 | 工业消防水池池壁、柱、顶板混凝土施工 | 2021.10.18
22 | 工业消防水池底混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.01
23 | 工业消防水池池壁、柱、顶板混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.26
24 | 池体外部保温隔墙填充墙砌体 | 2021.11.25 | 填充墙砌体 | 2021.11.27 | 砌体工程 | 2021.11.29
25 | 基础垫层 | 2021.09.15 | 垫层 | 2021.09.15 | 混凝土结构 | 2021.10.30 | 复用水池 | 2021.11.03
26 | 复用水池底板模板安装 | 2021.09.21 | 模板 | 2021.10.27
27 | 复用水池池壁、顶板模板安装 | 2021.10.16
28 | 复用水池底板模板拆除 | 2021.09.30
29 | 复用水池池壁、顶板模板拆除 | 2021.10.25
30 | 复用水池底板、池壁、顶板钢筋加工 | 2021.09.12 | 钢筋 | 2021.10.19
31 | 复用水池底板钢筋安装 | 2021.09.22
32 | 复用水池池壁、顶板钢筋安装 | 2021.10.17
33 | 复用水池底板混凝土原材料及配合比设计 | 2021.09.23 | 混凝土 | 2021.10.28
34 | 复用水池池壁、顶板混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.18
35 | 复用水池底板混凝土施工 | 2021.09.23
36 | 复用水池池壁、顶板混凝土施工 | 2021.10.18
37 | 复用水池底板混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.01
38 | 复用水池池壁、顶板混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.26
39 | 池体外部保温隔墙填充墙砌体 | 2021.11.25 | 填充墙砌体 | 2021.11.27 | 砌体工程 | 2021.11.29
40 | 一体化净化设备基础垫层 | 2021.09.04 | 垫层 | 2021.09.06 | / | 2021.09.29 | 一体化净化设备基础 | 2021.10.03
41 | 一体化净化设备基础模板安装 | 2021.09.15 | 模板 | 2021.09.26
42 | 一体化净化设备基础模板拆除 | 2021.09.24
43 | 一体化净化设备基础钢筋加工 | 2021.09.06 | 钢筋 | 2021.09.18
44 | 一体化净化设备基础钢筋安装 | 2021.09.16
45 | 一体化净化设备基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.09.17 | 混凝土 | 2021.09.27
46 | 一体化净化设备基础混凝土施工 | 2021.09.17
47 | 一体化净化设备基础混凝土结构外观及尺寸 | 2021.09.25
48 | 泥水收集池基础垫层 | 2021.09.11 | 垫层 | 2021.09.13 | / | / | 泥水收集池 | 2021.10.24
49 | 泥水收集池底板模板安装 | 2021.09.22 | 模板 | 2021.10.21
50 | 泥水收集池池壁、顶板模板安装 | 2021.10.10
51 | 泥水收集池底板模板拆除 | 2021.10.01
52 | 泥水收集池池壁、顶板模板拆除 | 2021.10.19
53 | 泥水收集池底板、池壁、顶板钢筋加工 | 2021.09.13 | 钢筋 | 2021.10.11
54 | 泥水收集池底板钢筋安装 | 2021.09.23
55 | 泥水收集池池壁、顶板钢筋安装 | 2021.10.11
56 | 泥水收集池底板混凝土原材料及配合比设计 | 2021.09.24 | 混凝土 | 2021.10.22
57 | 泥水收集池池壁、顶板混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.12
58 | 泥水收集池底板混凝土施工 | 2021.09.24
59 | 泥水收集池池壁、顶板混凝土施工 | 2021.10.12
60 | 泥水收集池底板混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.02
61 | 泥水收集池池壁、顶板混凝土结构外观及尺寸 | 2021.10.20
62 | 生活污水处理设备基础垫层 | 2021.10.15 | 垫层 | 2021.10.17 | / | / | 生活污水处理设备基础 | 2021.11.10
63 | 生活污水处理设备基础模板安装 | 2021.10.26 | 模板 | 2021.11.07
64 | 生活污水处理设备基础模板拆除 | 2021.11.05
65 | 生活污水处理设备基础钢筋加工 | 2021.10.17 | 钢筋 | 2021.10.29
66 | 生活污水处理设备基础钢筋安装 | 2021.10.27
67 | 生活污水处理设备基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.28 | 混凝土 | 2021.11.08
68 | 生活污水处理设备基础混凝土施工 | 2021.10.28
69 | 生活污水处理设备基础混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.06
70 | 生活污水调节池基础垫层 | 2021.10.15 | 垫层 | 2021.10.17 |  | 2021.11.22 | 生活污水调节池 | 2021.11.24
71 | 生活污水调节池底板模板安装 | 2021.10.26 | 模板 | 2021.11.19
72 | 生活污水调节池池壁、顶板模板安装 | 2021.11.08
73 | 生活污水调节池底板模板拆除 | 2021.10.05
74 | 生活污水调节池池壁、顶板模板拆除 | 2021.11.17
75 | 生活污水调节池底板、池壁、顶板钢筋加工 | 2021.10.17 | 钢筋 | 2021.11.12
76 | 生活污水调节池底板钢筋安装 | 2021.10.27
77 | 生活污水调节池池壁、顶板钢筋安装 | 2021.11.09
78 | 生活污水调节池底板混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.28 | 混凝土 | 2021.11.20
79 | 生活污水调节池池壁、顶板混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.10
80 | 生活污水调节池底板混凝土施工 | 2021.10.28
81 | 生活污水调节池池壁、顶板混凝土施工 | 2021.11.10
82 | 生活污水调节池底板混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.06
83 | 生活污水调节池池壁、顶板混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.18

## 主厂房地下设施工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 子单位工程 | 验收时间 | 单位工程验收时间
1 | 汽机地下设施电动给水泵基础垫层 |  | 垫层 |  | / | / | 电动给水泵基础 |  | 汽机地下设施
2 | 汽机地下设施电动给水泵基础模板安装 |  | 模板
3 | 汽机地下设施电动给水泵基础模板拆除
4 | 汽机地下设施电动给水泵基础钢筋加工 |  | 钢筋
5 | 汽机地下设施电动给水泵基础钢筋安装
6 | 汽机地下设施电动给水泵基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
7 | 汽机地下设施电动给水泵基础混凝土施工
8 | 汽机地下设施电动给水泵基础混凝土施工混凝土结构外观及尺寸偏差
9 | 汽机地下设施电动给水泵基础二次灌浆 |  | 设备基础二次灌浆
10 | 凝结水坑侧壁、水泵基础模板安装 |  | 模板 |  | / | / | 凝结水坑及水泵基础
11 | 凝结水坑侧壁、水泵基础模板拆除
12 | 凝结水坑侧壁、水泵基础钢筋加工 |  | 钢筋
13 | 凝结水坑侧壁、水泵基础钢筋安装
14 | 凝结水坑侧壁、水泵基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
15 | 凝结水坑侧壁、水泵基础混凝土施工
16 | 凝结水坑侧壁、水泵基础混凝土施工混凝土结构外观及尺寸偏差
17 | 凝结水坑水泵基础二次灌浆 |  | 设备基础二次灌浆
18 | 汽机地下设施真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础 |  | 垫层 |  | / | / | 其他设备基础
19 | 真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础模板安装 |  | 模板
20 | 真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础模板拆除
21 | 真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础钢筋加工 |  | 钢筋
22 | 真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础钢筋安装
23 | 真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
24 | 真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础混凝土施工
25 | 真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础混凝土施工混凝土结构外观及尺寸偏差
26 | 真空泵、疏水箱、冷油器、储气罐、疏水泵基础二次灌浆 |  | 设备基础二次灌浆
27 | A-B轴交1-18/1-7轴电缆沟道垫层 |  | 沟道垫层 |  | / | / | 沟道
28 | A-B轴交1-18/1-7轴电缆沟道模板安装 |  | 沟道模板
29 | A-B轴交1-18/1-7轴电缆沟道模板拆除
30 | A-B轴交1-18/1-7轴电缆沟道钢筋加工 |  | 沟道钢筋
31 | A-B轴交1-18/1-7轴电缆沟道钢筋安装
32 | A-B轴交1-18/1-7轴电缆沟道混凝土原材料及配合比设计 |  | 沟道混凝土
33 | A-B轴交1-18/1-7轴电缆沟道混凝土施工
34 | A-B轴交1-18/1-7轴电缆沟道混凝土结构外观及尺寸偏
35 | 化水车间零米设施基础垫层 |  | 垫层 |  | / | / | 化水车间零米设施基础 |  | 卸料大厅地下设施
36 | 化水车间零米设施基础模板安装 |  | 模板
37 | 化水车间零米设施基础模板拆除
38 | 化水车间零米设施基础钢筋加工 |  | 钢筋
39 | 化水车间零米设施基础钢筋安装
40 | 化水车间零米设施基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
41 | 化水车间零米设施基础混凝土施工
42 | 化水车间零米设施基础混凝土施工混凝土结构外观及尺寸偏差
43 | 化水车间零米设施基础防腐蚀 |  | 基础混凝土防腐
44 | 化水车间零米设施基础二次灌浆 |  | 设备基础二次灌浆
45 | 空压机室零米设施基础垫层 |  | 垫层 |  | / | / | 空压机室零米设施基础
46 | 空压机室零米设施基础模板安装 |  | 模板
47 | 空压机室零米设施基础模板拆除
48 | 空压机室零米设施基础钢筋加工 |  | 钢筋
49 | 空压机室零米设施基础钢筋安装
50 | 空压机室零米设施基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
51 | 空压机室零米设施基础混凝土施工
52 | 空压机室零米设施基础混凝土结构外观及尺寸偏差
53 | 氨水储存罐、给水加氨装置、炉水加磷酸盐装置基础垫层 |  | 垫层 |  | / | / | 其他设备基础
54 | 氨水储存罐、给水加氨装置、炉水加磷酸盐装置基础模板安装 |  | 模板
55 | 氨水储存罐、给水加氨装置、炉水加磷酸盐装置基础模板拆除
56 | 氨水储存罐、给水加氨装置、炉水加磷酸盐装置基础钢筋加工 |  | 钢筋
57 | 氨水储存罐、给水加氨装置、炉水加磷酸盐装置基础钢筋安装
58 | 氨水储存罐、给水加氨装置、炉水加磷酸盐装置基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
59 | 氨水储存罐、给水加氨装置、炉水加磷酸盐装置基础混凝土施工
60 | 氨水储存罐、给水加氨装置、炉水加磷酸盐装置基础混凝土结构外观及尺寸偏差
61 | 氨水储存罐基础二次灌浆 |  | 设备基础二次灌浆
62 | 氨水储存罐基础防腐蚀 |  | 基础混凝土防腐
63 | 化水车间回收水池-3.5m至-3.4m垫层 |  | 垫层 |  | / | / | 坑池分部搞工程
64 | 化水车间回收水池水池底板、侧壁模板安装 |  | 模板
65 | 化水车间回收水池水池顶板模板安装
66 | 化水车间回收水池水池底板、侧壁模板拆除
67 | 化水车间回收水池水池顶板模板拆除
68 | 化水车间回收水池水池底板、侧壁、顶板钢筋加工 |  | 钢筋
69 | 化水车间回收水池水池底板、侧壁钢筋安装
70 | 化水车间回收水池水池顶板钢筋安装
71 | 化水车间回收水池水池底板、侧壁混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
72 | 化水车间回收水池水池顶板混凝土原材料及配合比设计
73 | 化水车间回收水池水池底板、侧壁混凝土施工
74 | 化水车间回收水池水池顶板混凝土施工
75 | 化水车间回收水池水池底板、侧壁混凝土结构外观及尺寸
76 | 化水车间回收水池水池顶板混凝土结构外观及尺寸
77 | 化水车间回收水池水池底板、侧壁、顶板防腐蚀 |  | 坑池混凝土防腐
78 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道垫层 |  | 沟道垫层 |  | / | / | 沟道
79 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道模板安装 |  | 沟道模板
80 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道模板拆除
81 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道钢筋加工 |  | 沟道钢筋
82 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道钢筋安装
83 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道混凝土原材料及配合比设计 |  | 沟道混凝土
84 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道混凝土施工
85 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道混凝土结构外观及尺寸偏
86 | 化水车间、空压机室电缆沟、排水沟沟道混凝土防腐蚀 |  | 沟道混凝土防腐

## 烟囱
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 | 2020.10.20 | 定位及高程控制 | 2020.10.22 | / | / | 基础 | 2020.11.10
2 | 烟囱基础土方开挖 | 2020.10.13 | 挖方 | 2020.10.15
3 | 烟囱基础土方回填 | 2020.11.20 | 填方 | 2020.11.22
4 | 烟囱基础垫层 | 2020.10.21 | 垫层 | 2020.10.23
5 | - 4.1m ~ - 2.2m烟囱基础模板安装 | 2020.10.30 | 模板 | 2020.11.07
6 | - 4.1m ~ - 2.2m烟囱基础模板拆除 | 2020.11.05
7 | - 4.1m ~ - 2.2m筏板基础钢筋加工 | 2020.10.10 | 钢筋 | 2020.11.03
8 | - 4.1m ~ - 2.2m筏板基础钢筋安装 | 2020.11.01
9 | - 4.1m ~ - 2.2m筏板基础混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.02 | 混凝土 | 2020.11.08
10 | - 4.1m ~ - 2.2m筏板基础混凝土施工 | 2020.11.02
11 | - 4.1m ~ - 2.2m筏板基础混凝土结构外观及尺寸 | 2020.11.06
12 | 钢筋混凝土筒壁-2.2m至-0.7m模板安装 | 2020.11.08 | 模板 | 2021.03.22 | 钢筋混凝土筒壁 | 2021.04.05 | 筒身工程 | 2021.11.02
13 | 混凝土筒壁-0.7m－1.1m模板安装 | 2020.11.19
14 | 混凝土筒壁1.1m－2.9m模板安装 | 2020.11.25
15 | 混凝土筒壁2.9m－4.7m模板安装 | 2020.11.30
16 | 混凝土筒壁4.7m－6.5m模板安装 | 2020.12.02
17 | 混凝土筒壁6.5m－8.3m模板安装 | 2020.12.03
18 | 混凝土筒壁8.3m－10.1m模板安装 | 2020.12.05
19 | 混凝土筒壁10.1m－11.9m模板安装 | 2020.12.06
20 | 混凝土筒壁11.9m－13.7m模板安装 | 2020.12.08
21 | 混凝土筒壁13.7m－15.5m模板安装 | 2020.12.09
22 | 混凝土筒壁15.5m－17.3m模板安装 | 2020.12.10
23 | 混凝土筒壁17.3m－19.1m模板安装 | 2020.12.12
24 | 混凝土筒壁19.1m－20.0m模板安装 | 2020.12.13
25 | 混凝土筒壁20.0m－21.8m模板安装 | 2020.12.15
26 | 混凝土筒壁21.8m－23.6m模板安装 | 2020.12.18
27 | 混凝土筒壁23.6m－25.4m模板安装 | 2020.12.19
28 | 混凝土筒壁25.4m－27.2m模板安装 | 2020.12.20
29 | 混凝土筒壁27.2m－29.0m模板安装 | 2020.12.21
30 | 混凝土筒壁29.0m－30.8m模板安装 | 2020.12.22
31 | 混凝土筒壁30.8m－32.6m模板安装 | 2020.12.24
32 | 混凝土筒壁32.6m－34.4m模板安装 | 2020.12.25
33 | 混凝土筒壁34.4m－36.2m模板安装 | 2020.12.26
34 | 混凝土筒壁36.2m－38.0m模板安装 | 2020.12.27
35 | 混凝土筒壁38.0m－39.8m模板安装 | 2020.12.30
36 | 混凝土筒壁39.8m－41.6m模板安装 | 2021.01.01
37 | 混凝土筒壁41.6m－43.4m模板安装 | 2021.01.02
38 | 混凝土筒壁43.4m－45.2m模板安装 | 2021.01.03
39 | 混凝土筒壁45.24m－47.0m模板安装 | 2021.01.04
40 | 混凝土筒壁47.0m－48.8m模板安装 | 2021.01.07
41 | 混凝土筒壁48.8m－50.0m模板安装 | 2021.01.08
42 | 混凝土筒壁50.0m－51.8m模板安装 | 2021.01.10
43 | 混凝土筒壁51.8m－53.6m模板安装 | 2021.02.26
44 | 混凝土筒壁53.6m－55.4m模板安装 | 2021.03.03
45 | 混凝土筒壁55.4m－57.2m模板安装 | 2021.03.04
46 | 混凝土筒壁57.2m－59.0m模板安装 | 2021.03.05
47 | 混凝土筒壁59.0m－60.8m模板安装 | 2021.03.06
48 | 混凝土筒壁60.8m－62.6m模板安装 | 2021.03.08
49 | 混凝土筒壁62.6m－64.4m模板安装 | 2021.03.10
50 | 混凝土筒壁64.4m－66.2m模板安装 | 2021.03.11
51 | 混凝土筒壁66.2m－68.0m模板安装 | 2021.03.12
52 | 混凝土筒壁68.0m－69.8m模板安装 | 2021.03.15
53 | 混凝土筒壁69.8m－71.6m模板安装 | 2021.03.16
54 | 混凝土筒壁71.6m－73.4m模板安装 | 2021.03.17
55 | 混凝土筒壁73.4m－75.2m模板安装 | 2021.03.18
56 | 混凝土筒壁75.2m－77.0m模板安装 | 2021.03.19
57 | 混凝土筒壁77.0m－78.1m模板安装 | 2021.03.20
58 | 钢筋混凝土筒壁-2.2m至5.0m钢筋加工 | 2020.10.20 | 钢筋 | 2021.03.24
59 | 钢筋混凝土筒壁5.0m-20.0m钢筋加工 | 2020.11.05
60 | 钢筋混凝土筒壁25.0m-35.0m钢筋加工 | 2020.11.16
61 | 钢筋混凝土筒壁35.0m-50.0m钢筋加工 | 2020.11.30
62 | 钢筋混凝土筒壁50.0m-78.1m钢筋加工 | 2020.12.25
63 | 钢筋混凝土筒壁-2.2m至-0.7m钢筋安装 | 2020.11.09
64 | 混凝土筒壁-0.7m－1.1m钢筋安装 | 2020.11.21
65 | 混凝土筒壁1.1m－2.9m钢筋安装 | 2020.11.27
66 | 混凝土筒壁2.9m－4.7m钢筋安装 | 2020.12.02
67 | 混凝土筒壁4.7m－6.5m钢筋安装 | 2020.12.04
68 | 混凝土筒壁6.5m－8.3m钢筋安装 | 2020.12.05
69 | 混凝土筒壁8.3m－10.1m钢筋安装 | 2020.12.07
70 | 混凝土筒壁10.1m－11.9m钢筋安装 | 2020.12.08
71 | 混凝土筒壁11.9m－13.7m钢筋安装 | 2020.12.10
72 | 混凝土筒壁13.7m－15.5m钢筋安装 | 2020.12.11
73 | 混凝土筒壁15.5m－17.3m钢筋安装 | 2020.12.12
74 | 混凝土筒壁17.3m－19.1m钢筋安装 | 2020.12.14
75 | 混凝土筒壁19.1m－20.0m钢筋安装 | 2020.12.15
76 | 混凝土筒壁20.0m－21.8m钢筋安装 | 2020.12.18
77 | 混凝土筒壁21.8m－23.6m钢筋安装 | 2020.12.20
78 | 混凝土筒壁23.6m－25.4m钢筋安装 | 2020.12.21
79 | 混凝土筒壁25.4m－27.2m钢筋安装 | 2020.12.22
80 | 混凝土筒壁27.2m－29.0m钢筋安装 | 2020.12.23
81 | 混凝土筒壁29.0m－30.8m钢筋安装 | 2020.12.24
82 | 混凝土筒壁30.8m－32.6m钢筋安装 | 2020.12.26
83 | 混凝土筒壁32.6m－34.4m钢筋安装 | 2020.12.27
84 | 混凝土筒壁34.4m－36.2m钢筋安装 | 2020.12.28
85 | 混凝土筒壁36.2m－38.0m钢筋安装 | 2020.12.29
86 | 混凝土筒壁38.0m－39.8m钢筋安装 | 2021.01.02
87 | 混凝土筒壁39.8m－41.6m钢筋安装 | 2021.01.03
88 | 混凝土筒壁41.6m－43.4m钢筋安装 | 2021.01.04
89 | 混凝土筒壁43.4m－45.2m钢筋安装 | 2021.01.05
90 | 混凝土筒壁45.2m－47.0m钢筋安装 | 2021.01.06
91 | 混凝土筒壁47.0m－48.8m钢筋安装 | 2021.01.09
92 | 混凝土筒壁48.8m－50.0m钢筋安装 | 2021.01.10
93 | 混凝土筒壁50.0m－51.8m钢筋安装 | 2021.01.12
94 | 混凝土筒壁51.8m－53.6m钢筋安装 | 2021.02.28
95 | 混凝土筒壁53.6m－55.4m钢筋安装 | 2021.03.05
96 | 混凝土筒壁55.4m－57.2m钢筋安装 | 2021.03.06
97 | 混凝土筒壁57.2m－59.0m钢筋安装 | 2021.03.07
98 | 混凝土筒壁59.0m－60.8m钢筋安装 | 2021.03.08
99 | 混凝土筒壁60.8m－62.6m钢筋安装 | 2021.03.10
100 | 混凝土筒壁62.6m－64.4m钢筋安装 | 2021.03.12
101 | 混凝土筒壁64.4m－66.2m钢筋安装 | 2021.03.13
102 | 混凝土筒壁66.2m－68.0m钢筋安装 | 2021.03.14
103 | 混凝土筒壁68.0m－69.8m钢筋安装 | 2021.03.17
104 | 混凝土筒壁69.8m－71.6m钢筋安装 | 2021.03.18
105 | 混凝土筒壁71.6m－73.4m钢筋安装 | 2021.03.19
106 | 混凝土筒壁73.4m－75.2m钢筋安装 | 2021.03.20
107 | 混凝土筒壁75.2m－77.0m钢筋安装 | 2021.03.21
108 | 混凝土筒壁77.0m－78.1m钢筋安装 | 2021.03.22
109 | 钢筋混凝土筒壁-2.2m至-0.7m混凝土原材料及配合比 | 2020.11.10 | 混凝土 | 2021.04.03
110 | 混凝土筒壁-0.7m－1.1m混凝土原材料及配合比 | 2020.11.21
111 | 混凝土筒壁1.1m－2.9m混凝土原材料及配合比 | 2020.11.27
112 | 混凝土筒壁2.9m－4.7m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.02
113 | 混凝土筒壁4.7m－6.5m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.04
114 | 混凝土筒壁6.5m－8.3m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.05
115 | 混凝土筒壁8.3m－10.1m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.07
116 | 混凝土筒壁10.1m－11.9m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.08
117 | 混凝土筒壁11.9m－13.7m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.10
118 | 混凝土筒壁13.7m－15.5m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.11
119 | 混凝土筒壁15.5m－17.3m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.12
120 | 混凝土筒壁17.3m－19.1m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.14
121 | 混凝土筒壁19.1m－20.0m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.15
122 | 混凝土筒壁20.0m－21.8m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.18
123 | 混凝土筒壁21.8m－23.6m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.20
124 | 混凝土筒壁23.6m－25.4m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.21
125 | 混凝土筒壁25.4m－27.2m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.22
126 | 混凝土筒壁27.2m－29.0m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.23
127 | 混凝土筒壁29.0m－30.8m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.24
128 | 混凝土筒壁30.8m－32.6m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.26
129 | 混凝土筒壁32.6m－34.4m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.27
130 | 混凝土筒壁34.4m－36.2m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.28
131 | 混凝土筒壁36.2m－38.0m混凝土原材料及配合比 | 2020.12.29
132 | 混凝土筒壁38.0m－39.8m混凝土原材料及配合比 | 2021.01.02
133 | 混凝土筒壁39.8m－41.6m混凝土原材料及配合比 | 2021.01.03
134 | 混凝土筒壁41.6m－43.4m混凝土原材料及配合比 | 2021.01.04
135 | 混凝土筒壁43.4m－45.2m混凝土原材料及配合比 | 2021.01.05
136 | 混凝土筒壁45.2m－47.0m混凝土原材料及配合比 | 2021.01.06
137 | 混凝土筒壁47.0m－48.8m混凝土原材料及配合比 | 2021.01.09
138 | 混凝土筒壁48.8m－50.0m混凝土原材料及配合比 | 2021.01.10
139 | 混凝土筒壁50.0m－51.8m混凝土原材料及配合比 | 2021.01.12
140 | 混凝土筒壁51.8m－53.6m混凝土原材料及配合比 | 2021.02.28
141 | 混凝土筒壁53.6m－55.4m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.05
142 | 混凝土筒壁55.4m－57.2m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.06
143 | 混凝土筒壁57.2m－59.0m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.07
144 | 混凝土筒壁59.0m－60.8m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.08
145 | 混凝土筒壁60.8m－62.6m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.10
146 | 混凝土筒壁62.6m－64.4m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.12
147 | 混凝土筒壁64.4m－66.2m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.13
148 | 混凝土筒壁66.2m－68.0m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.14
149 | 混凝土筒壁68.0m－69.8m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.17
150 | 混凝土筒壁69.8m－71.6m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.18
151 | 混凝土筒壁71.6m－73.4m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.19
152 | 混凝土筒壁73.4m－75.2m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.20
153 | 混凝土筒壁75.2m－77.0m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.21
154 | 混凝土筒壁77.0m－78.1m混凝土原材料及配合比 | 2021.03.22
155 | 钢筋混凝土筒壁-2.2m至-0.7m混凝土施工 | 2020.11.02
156 | 混凝土筒壁-0.7m－1.1m混凝土施工 | 2020.11.21
157 | 混凝土筒壁1.1m－2.9m混凝土施工 | 2020.11.27
158 | 混凝土筒壁2.9m－4.7m混凝土施工 | 2020.12.02
159 | 混凝土筒壁4.7m－6.5m混凝土施工 | 2020.12.04
160 | 混凝土筒壁6.5m－8.3m混凝土施工 | 2020.12.05
161 | 混凝土筒壁8.3m－10.1m混凝土施工 | 2020.12.07
162 | 混凝土筒壁10.1m－11.9m混凝土施工 | 2020.12.08
163 | 混凝土筒壁11.9m－13.7m混凝土施工 | 2020.12.10
164 | 混凝土筒壁13.7m－15.5m混凝土施工 | 2020.12.11
165 | 混凝土筒壁15.5m－17.3m混凝土施工 | 2020.12.12
166 | 混凝土筒壁17.3m－19.1m混凝土施工 | 2020.12.14
167 | 混凝土筒壁19.1m－20.0m混凝土施工 | 2020.12.15
168 | 混凝土筒壁20.0m－21.8m混凝土施工 | 2020.12.18
169 | 混凝土筒壁21.8m－23.6m混凝土施工 | 2020.12.20
170 | 混凝土筒壁23.6m－25.4m混凝土施工 | 2020.12.21
171 | 混凝土筒壁25.4m－27.2m混凝土施工 | 2020.12.22
172 | 混凝土筒壁27.2m－29.0m混凝土施工 | 2020.12.23
173 | 混凝土筒壁29.0m－30.8m混凝土施工 | 2020.12.24
174 | 混凝土筒壁30.8m－32.6m混凝土施工 | 2020.12.26
175 | 混凝土筒壁32.6m－34.4m混凝土施工 | 2020.12.27
176 | 混凝土筒壁34.4m－36.2m混凝土施工 | 2020.12.28
177 | 混凝土筒壁36.2m－38.0m混凝土施工 | 2020.12.29
178 | 混凝土筒壁38.0m－39.8m混凝土施工 | 2021.01.02
179 | 混凝土筒壁39.8m－41.6m混凝土施工 | 2021.01.03
180 | 混凝土筒壁41.6m－43.4m混凝土施工 | 2021.01.04
181 | 混凝土筒壁43.4m－45.2m混凝土施工 | 2021.01.05
182 | 混凝土筒壁45.2m－47.0m混凝土施工 | 2021.01.06
183 | 混凝土筒壁47.0m－48.8m混凝土施工 | 2021.01.09
184 | 混凝土筒壁48.8m－50.0m混凝土施工 | 2021.01.10
185 | 混凝土筒壁50.0m－51.8m混凝土施工 | 2021.01.12
186 | 混凝土筒壁51.8m－53.6m混凝土施工 | 2021.02.28
187 | 混凝土筒壁53.6m－55.4m混凝土施工 | 2021.03.05
188 | 混凝土筒壁55.4m－57.2m混凝土施工 | 2021.03.06
189 | 混凝土筒壁57.2m－59.0m混凝土施工 | 2021.03.07
190 | 混凝土筒壁59.0m－60.8m混凝土施工 | 2021.03.08
191 | 混凝土筒壁60.8m－62.6m混凝土施工 | 2021.03.10
192 | 混凝土筒壁62.6m－64.4m混凝土施工 | 2021.03.12
193 | 混凝土筒壁64.4m－66.2m混凝土施工 | 2021.03.13
194 | 混凝土筒壁66.2m－68.0m混凝土施工 | 2021.03.14
195 | 混凝土筒壁68.0m－69.8m混凝土施工 | 2021.03.17
196 | 混凝土筒壁69.8m－71.6m混凝土施工 | 2021.03.18
197 | 混凝土筒壁71.6m－73.4m混凝土施工 | 2021.03.19
198 | 混凝土筒壁73.4m－75.2m混凝土施工 | 2021.03.20
199 | 混凝土筒壁75.2m－77.0m混凝土施工 | 2021.03.21
200 | 混凝土筒壁77.0m－78.1m混凝土施工 | 2021.03.22
201 | 混凝土筒壁-2.2m至-0.7m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.10
202 | 混凝土筒壁-0.7m－1.1m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.29
203 | 混凝土筒壁1.1m－2.9m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.05
204 | 混凝土筒壁2.9m－4.7m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.10
205 | 混凝土筒壁4.7m－6.5m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.12
206 | 混凝土筒壁6.5m－8.3m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.13
207 | 混凝土筒壁8.3m－10.1m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.15
208 | 混凝土筒壁10.1m－11.9m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.16
209 | 混凝土筒壁11.9m－13.7m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.18
210 | 混凝土筒壁13.7m－15.5m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.19
211 | 混凝土筒壁15.5m－17.3m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.20
212 | 混凝土筒壁17.3m－19.1m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.22
213 | 混凝土筒壁19.1m－20.0m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.23
214 | 混凝土筒壁20.0m－21.8m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.26
215 | 混凝土筒壁21.8m－23.6m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.28
216 | 混凝土筒壁23.6m－25.4m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.29
217 | 混凝土筒壁25.4m－27.2m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.30
218 | 混凝土筒壁27.2m－29.0m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.01
219 | 混凝土筒壁29.0m－30.8m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.02
220 | 混凝土筒壁30.8m－32.6m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.04
221 | 混凝土筒壁32.6m－34.4m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.05
222 | 混凝土筒壁34.4m－36.2m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.06
223 | 混凝土筒壁36.2m－38.0m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.07
224 | 混凝土筒壁38.0m－39.8m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.10
225 | 混凝土筒壁39.8m－41.6m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.11
226 | 混凝土筒壁41.6m－43.4m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.12
227 | 混凝土筒壁43.4m－45.2m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.13
228 | 混凝土筒壁45.2m－47.0m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.14
229 | 混凝土筒壁47.0m－48.8m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.17
230 | 混凝土筒壁48.8m－50.0m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.18
231 | 混凝土筒壁50.0m－51.8m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.20
232 | 混凝土筒壁51.8m－53.6m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.06
233 | 混凝土筒壁53.6m－55.4m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.13
234 | 混凝土筒壁55.4m－57.2m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.14
235 | 混凝土筒壁57.2m－59.0m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.15
236 | 混凝土筒壁59.0m－60.8m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.16
237 | 混凝土筒壁60.8m－62.6m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.18
238 | 混凝土筒壁62.6m－64.4m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.20
239 | 混凝土筒壁64.4m－66.2m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.21
240 | 混凝土筒壁66.2m－68.0m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.22
241 | 混凝土筒壁68.0m－69.8m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.23
242 | 混凝土筒壁69.8m－71.6m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.26
243 | 混凝土筒壁71.6m－73.4m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.27
244 | 混凝土筒壁73.4m－75.2m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.28
245 | 混凝土筒壁75.2m－77.0m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.29
246 | 混凝土筒壁77.0m－78.1m混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.30
247 | 南侧钢内筒5.00m-25.00m钢筒零部件加工 | 2021.03.10 | 钢筒零部件加工 | 2021.03.30 | 钢内筒 | 2021.07.02
248 | 北侧钢内筒5.00m-25.00m钢筒零部件加工 | 2021.03.10
249 | 南侧钢内筒25.00m-45.00m钢筒零部件加工 | 2021.03.15
250 | 北侧钢内筒25.00m-45.00m钢筒零部件加工 | 2021.03.20
251 | 南侧钢内筒45.00m-65.00m钢筒零部件加工 | 2021.03.20
252 | 北侧钢内筒45.00m-65.00m钢筒零部件加工 | 2021.03.28
253 | 南侧钢内筒65.00m-80.00m钢筒零部件加工 | 2021.03.28
254 | 北侧钢内筒65.00m-80.00m钢筒零部件加工 | 2021.03.28
255 | 南侧钢内筒5.00m-25.00m制作（安装）焊接 | 2021.03.15 | 钢筒制作（安装）焊接 | 2021.04.05
256 | 北侧钢内筒5.00m-25.00m制作（安装）焊接 | 2021.03.15
257 | 南侧钢内筒25.00m-45.00m制作（安装）焊接 | 2021.03.20
258 | 北侧钢内筒25.00m-45.00m制作（安装）焊接 | 2021.03.25
259 | 南侧钢内筒45.00m-65.00m制作（安装）焊接 | 2021.03.25
260 | 北侧钢内筒45.00m-65.00m制作（安装）焊接 | 2021.04.03
261 | 南侧钢内筒65.00m-80.00m制作（安装）焊接 | 2021.04.03
262 | 北侧钢内筒65.00m-80.00m制作（安装）焊接 | 2021.04.03
263 | 南侧5.00m-25.00m钢内筒组装 | 2021.03.20 | 钢筒组装 | 2021.04.10
264 | 北侧5.00m-25.00m钢内筒组装 | 2021.03.20
265 | 南侧25.00m-45.00m钢内筒组装 | 2021.03.25
266 | 北侧25.00m-45.00m钢内筒组装 | 2021.03.30
267 | 南侧45.00m-65.00m钢内筒组装 | 2021.03.30
268 | 北侧45.00m-65.00m钢内筒组装 | 2021.04.08
269 | 南侧65.00m-80.00m钢内筒组装 | 2021.04.08
270 | 北侧65.00m-80.00m钢内筒组装 | 2021.04.08
271 | 南侧5.00m-25.00m钢内筒分段安装 | 2021.06.23 | 钢筒分段安装 | 2021.06.29
272 | 北侧5.00m-25.00m钢内筒分段安装 | 2021.06.23
273 | 南侧25.00m-45.00m钢内筒分段安装 | 2021.06.24
274 | 北侧25.00m-45.00m钢内筒分段安装 | 2021.06.24
275 | 南侧45.00m-65.00m钢内筒分段安装 | 2021.06.26
276 | 北侧45.00m-65.00m钢内筒分段安装 | 2021.06.26
277 | 南侧65.00m-80.00m钢内筒分段安装 | 2021.06.27
278 | 北侧65.00m-80.00m钢内筒分段安装 | 2021.06.27
279 | 南侧5.00m-15.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.09.10 | 砖内筒、钢内筒外侧隔热 | 2021.10.27 | 内衬与隔热层 | 2021.10.29
280 | 北侧5.00m-15.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.09.13
281 | 南侧15.00m-25.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.09.16
282 | 北侧15.00m-25.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.09.19
283 | 南侧25.00m-35.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.09.22
284 | 北侧25.00m-35.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.09.25
285 | 南侧35.00m-45.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.09.28
286 | 北侧35.00m-45.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.01
287 | 南侧45.00m-55.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.04
288 | 北侧45.00m-55.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.07
289 | 南侧55.00m-65.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.10
290 | 北侧55.00m-65.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.13
291 | 南侧65.00m-75.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.16
292 | 北侧65.00m-75.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.19
293 | 南侧75.00m-80.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.22
294 | 北侧75.00m-80.00m钢内筒外侧隔热 | 2021.10.25
295 | 20m钢混结构组合平台钢梁焊接制作 | 2021.03.03 | 钢构件制作 | 2021.07.27 | / | / | 烟囱平台工程 | 2021.09.06
296 | 35m钢混结构组合平台钢梁焊接制作 | 2021.07.11
297 | 50m钢混结构组合平台钢梁焊接制作 | 2021.07.16
298 | 70m钢混结构组合平台钢梁焊接制作 | 2021.07.16
299 | 75m钢混结构组合平台钢梁焊接制作 | 2021.07.25
300 | 20m钢混结构组合平台钢构件安装 | 2021.03.13 | 钢构件安装 | 2021.08.02
301 | 35m钢混结构组合平台钢构件安装 | 2021.07.21
302 | 50m钢混结构组合平台钢构件安装 | 2021.07.26
303 | 70m钢混结构组合平台钢构件安装 | 2021.07.26
304 | 75m钢混结构组合平台钢构件安装 | 2021.07.30
305 | 20m钢混结构组合平台压型钢板安装 | 2021.03.18 | 压型钢板安装 | 2021.08.07
306 | 35m钢混结构组合平台压型钢板安装 | 2021.07.26
307 | 50m钢混结构组合平台压型钢板安装 | 2021.08.01
308 | 70m钢混结构组合平台压型钢板安装 | 2021.08.01
309 | 75m钢混结构组合平台压型钢板安装 | 2021.08.05
310 | 5m、20m、35m、50m、70m、75m钢混结构组合平台钢筋加工 | 2021.03.05 | 钢筋 | 2021.04.04
311 | 5m、20m、35m、50m、70m、75m钢混结构组合平台钢筋安装 | 2021.04.02
312 | 20m钢混结构组合平台栓钉焊接 | 2021.03.18 | 栓钉焊接 | 2021.08.07
313 | 35m钢混结构组合平台栓钉焊接 | 2021.07.26
314 | 50m钢混结构组合平台栓钉焊接 | 2021.08.01
315 | 70m钢混结构组合平台栓钉焊接 | 2021.08.01
316 | 75m钢混结构组合平台栓钉焊接 | 2021.08.05
317 | 5m、20m钢混结构组合平台混凝土原材料及配合比 | 2021.04.03 | 混凝土 | 2021.09.04
318 | 35m钢混结构组合平台混凝土原材料及配合比 | 2021.08.11
319 | 50m、70m钢混结构组合平台混凝土原材料及配合比 | 2021.08.16
320 | 75m钢混结构组合平台混凝土原材料及配合比 | 2021.08.25
321 | 5m、20m钢混结构组合平台混凝土施工 | 2021.04.03
322 | 35m钢混结构组合平台混凝土施工 | 2021.08.11
323 | 50m、70m钢混结构组合平台混凝土施工 | 2021.08.16
324 | 75m钢混结构组合平台混凝土施工 | 2021.08.25
325 | 5m、20m钢混结构组合平台现浇混凝土结构外观及尺寸 | 2021.04.10
326 | 35m钢混结构组合平台现浇混凝土结构外观及尺寸 | 2021.08.18
327 | 50m、70m钢混结构组合平台现浇混凝土结构外观及尺寸 | 2021.08.24
328 | 75m钢混结构组合平台现浇混凝土结构外观及尺寸 | 2021.09.02
329 | 5m-70m钢内筒内表面防腐 | 2021.07.20 | 排烟道内表面防腐 | 、2021.07.22 |  |  | 烟囱防腐蚀 | 2021.09.16
330 | 20m平台钢结构防腐涂料涂装 | 2021.04.20 | 钢结构防腐涂料涂装 | 2021.09.14
331 | 35m平台钢结构防腐涂料涂装 | 2021.08.28
332 | 50m平台钢结构防腐涂料涂装 | 2021.09.04
333 | 70m平台钢结构防腐涂料涂装 | 2021.09.04
334 | 75m平台钢结构防腐涂料涂装 | 2021.09.12
335 | 支架基础柱模板安装 | 2021.11.02 | 模板 | 2021.11.13 | / | / | 水平内接烟道 | 2021.12.06
336 | 支架基础柱模板拆除 | 2021.11.11
337 | 支架基础柱钢筋加工 | 2021.10.03 | 钢筋 | 2021.11.05
338 | 支架基础柱钢筋安装 | 2021.11.03
339 | 支架基础柱原材料及配合比设计 | 2021.11.04 | 混凝土 | 2021.11.14
340 | 支架基础柱混凝土施工 | 2021.11.04
341 | 支架基础柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.12
342 | 烟道支架、水平烟道制作 | 2021.11.20 | 钢烟道制作 | 2021.11.22
343 | 烟道支架、水平烟道安装 | 2021.11.25 | 钢烟道安装 | 2021.11.27
344 | 水平烟道隔热层 | 2021.12.02 | 隔热层 | 2021.12.04
345 | 0.00m-5.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆组装 | 2021.04.10 | 内钢梯组装 | 2021.05.17 |  |  | 附属设施 | 2021.12.29
346 | 5.0m-20.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆组装 | 2021.04.17
347 | 20.0m-35.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆组装 | 2021.04.24
348 | 35.0m-50.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆组装 | 2021.05.01
349 | 50.0m-70.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆组装 | 2021.05.08
350 | 70.0m-75.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆组装 | 2021.05.15
351 | 0.00m-5.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆安装 | 2021.04.20 | 内钢梯安装 | 2021.05.27
352 | 5.0m-20.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆安装 | 2021.04.27
353 | 20.0m-35.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆安装 | 2021.05.04
354 | 35.0m-50.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆安装 | 2021.05.11
355 | 50.0m-70.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆安装 | 2021.05.18
356 | 70.0m-75.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆安装 | 2021.05.25
357 | 0.00m-5.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆钢结构防腐涂料涂装 | 2021.04.23 | 钢梯、平台涂装 | 2021.05.30
358 | 5.0m-20.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆钢结构防腐涂料涂装 | 2021.04.30
359 | 20.0m-35.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆钢结构防腐涂料涂装 | 2021.05.07
360 | 35.0m-50.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆钢结构防腐涂料涂装 | 2021.05.14
361 | 50.0m-70.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆钢结构防腐涂料涂装 | 2021.05.21
362 | 70.0m-75.0m钢梯、钢梯平台、扶手栏杆钢结构防腐涂料涂装 | 2021.05.28
363 | 烟囱顶部航空标志 | 2021.12.10 | 航空标志 | 2021.12.12
364 | 78.1m避雷设施 | 2021.12.25 | 避雷设施 | 2021.12.27

## 厂区围墙及大门单位工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 厂区东侧实体围墙墙体砌筑 | 2020.10.10 | 砌筑工程 | 2020.10.12 | / | / | 砌体围墙 | 2020.11.28
2 | 厂区西侧实体围墙墙体砌筑 | 2020.10.10
3 | 厂区南侧实体围墙墙体砌筑 | 2020.10.10
4 | 厂区东侧实体围墙墙体一般抹灰 | 2020.10.25 | 一般抹灰 | 2020.10.27
5 | 厂区西侧实体围墙墙体一般抹灰 | 2020.10.25
6 | 厂区南侧实体围墙墙体一般抹灰 | 2020.10.25
7 | 厂区东侧实体围墙墙体内外墙面涂料 | 2020.11.24 | 涂料 | 2020.11.26
8 | 厂区西侧实体围墙墙体内外墙面涂料 | 2020.11.24
9 | 厂区南侧实体围墙墙体内外墙面涂料 | 2020.11.24
10 | 围栏基础砌体砌筑 | 2020.09.20 | 围栏基础 | 2020.09.22 | / | / | 围栏及大门
11 | 围栏围墙柱饰面砖粘贴 | 2020.09.30 | 饰面砖粘贴 | 2020.09.30
12 | 厂区北侧围栏安装 |  | 围栏安装
13 | 厂区北侧围栏防锈漆涂装 |  | 金属结构油漆

## 厌氧罐基础单位工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 | 2020.11.26 | 定位及高程控制 | 2020.11.28 | 土（石）方开挖、回填 | 2020.12.23 | 基础 | 2020.12.25
2 | 基坑土方开挖 | 2020.11.25 | 挖方 | 2020.11.27
3 | 基坑土方回填 | 2020.12.19 | 回填 | 2020.12.21
4 | 基础垫层 | 2020.11.27 | 垫层 | 2020.11.29 | 混凝土基础 | 2020.12.21
5 | 基础模板安装 | 2020.12.07 | 模板 | 2020.12.18
6 | 基础模板拆除 | 2020.12.16
7 | 基础钢筋加工 | 2020.11.29 | 钢筋 | 2020.12.10
8 | 基础钢筋安装 | 2020.12.08
9 | 基础混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.09 | 混凝土 | 2020.12.19
10 | 基础混凝土施工 | 2020.12.09
11 | 基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.17

## 应急事故水池
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 应急事故水池基础定位及高程控制 | 2021.10.13 | 定位及高程控制 | 2021.10.15 | / | / | 地基 | 2021.10.17
2 | 应急事故水池基础土方开挖 | 2021.10.12 | 挖方 | 2021.10.14
3 | 应急事故水池土方回填 | 2021.11.06 | 填方 | 2021.11.08
4 | 池体底板垫层 | 2021.10.17 | 垫层 | 2021.10.19 | / | / | 应急事故水池结构 | 2021.11.19
5 | 水池池体-5.5m至-3m底板、池壁、梁柱模板安装 | 2021.10.24 | 模板 | 2021.11.16
6 | 水池池体-3m至±0m顶板、池壁、梁柱模板安装 | 2021.11.05
7 | 水池池体-5.5m至-3m底板、池壁、梁柱模板拆除 | 2021.11.03
8 | 水池池体-3m至±0m顶板、池壁、梁柱模板拆除 | 2021.11.14
9 | 水池池体-5.5m至±0m底板、池壁、梁柱、顶板钢筋加工 | 2021.10.15 | 钢筋 | 2021.11.08
10 | 水池池体-5.5m至-3m底板、池壁、梁柱钢筋安装 | 2021.10.25
11 | 水池池体-3m至±0m顶板、池壁、梁柱钢筋安装 | 2021.11.06
12 | 水池池体-5.5m至-3m底板、池壁、梁柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.10.26 | 混凝土 | 2021.11.17
13 | 水池池体-3m至±0m顶板、池壁、梁柱混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.07
14 | 水池池体-5.5m至-3m底板、池壁、梁柱混凝土施工 | 2021.10.26
15 | 水池池体-3m至±0m顶板、池壁、梁柱混凝土施工 | 2021.11.07
16 | 水池池体-5.5m至-3m底板、池壁、梁柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.04
17 | 水池池体-3m至±0m顶板、池壁、梁柱混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.15

## 警卫室
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 | 2020.09.11 | 定位及高程控制 | 2020.09.13 | 无支护土方 | 2020.09.28 | 地基与基础 | 2020.10.20
2 | 基础土方开挖 | 2020.09.10 | 挖方 | 2020.09.02
3 | 基础土方回填 | 2020.09.24 | 填方 | 2020.09.26
4 | 承台基础垫层 | 2020.09.11 | 垫层 | 2020.09.29 | 混凝土基础 | 2020.10.18
5 | 地梁垫层 | 2020.09.27
6 | 承台基础模板安装 | 2020.09.12 | 模板 | 2020.10.15
7 | 基础短柱、地梁模板安装 | 2020.10.04
8 | 承台基础模板拆除 | 2020.09.21
9 | 基础短柱、地梁模板拆除 | 2020.10.13
10 | 承台基础钢筋加工 | 2020.09.04 | 钢筋 | 2020.10.09
11 | 基础短柱、地梁钢筋加工 | 2020.09.20
12 | 承台基础钢筋安装 | 2020.09.13
13 | 基础短柱、地梁钢筋安装 | 2020.10.07
14 | 承台基础混凝土原材料及配合比设计 | 2020.09.14 | 混凝土 | 2020.10.16
15 | 基础短柱、地梁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.08
16 | 承台基础混凝土施工 | 2020.09.14
17 | 基础短柱、地梁混凝土施工 | 2020.10.08
18 | 承台基础混凝土结构外观及尺寸 | 2020.09.22
19 | 基础短柱、地梁混凝土结构外观及尺寸 | 2020.10.14
20 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱模板安装 | 2020.10.25 | 模板 | 2020.11.14 | 混凝土结构 | 2020.11.17 | 主体结构 | 2020.12.02
21 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁模板安装 | 2020.10.30
22 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱模板拆除 | 2020.11.04
23 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁模板拆除 | 2020.11.12
24 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱钢筋加工 | 2020.10.16 | 钢筋 | 2020.11.03
25 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁钢筋加工 | 2020.10.21
26 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱钢筋安装 | 2020.10.26
27 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁钢筋安装 | 2020.11.01
28 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.27 | 混凝土 | 2020.11.15
29 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.01
30 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱混凝土施工 | 2020.10.27
31 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁混凝土施工 | 2020.11.02
32 | 主体结构±0.00m至3.6m楼板、梁、柱混凝土结构外观及尺寸 | 2020.11.05
33 | 主体结构3.6m-4.35m檐口、构造柱、梁混凝土结构外观及尺寸 | 2020.11.13
34 | 一层填充墙砌体 | 2020.11.25 | 填充墙砌体 | 2020.11.30 | 砌体工程 | 2020.11.30
35 | 屋面女儿墙填充墙砌体 | 2020.11.28
36 | 值班室、休息室、卫生间地面垫层 | 2020-11-12 | 基层 | 2020.12.05 | 建筑地面 | 2020.12.10 | 建筑装饰装修 | 2021.01.27
37 | 值班室、休息室、卫生间地面找平层 | 2020.12.01
38 | 卫生间地面防水隔离层 | 2020.12.03
39 | 值班室、休息室地面砖面层铺贴 | 2020.12.06 | 面层 | 2020.12.08
40 | 卫生间地面防滑砖面层铺贴 | 2020.12.06
41 | 主入口警卫室内墙一般抹灰 | 2020.12.25 | 一般抹灰 | 2020.12.30 | 抹灰 | 2021.01.02
42 | 主入口警卫室外墙一般抹灰 | 2020.12.28
43 | 主入口警卫室木门安装 | 2021.01.18 | 木门窗安装 | 2021.01.20 | 门窗 | 2021.01.22
44 | 主入口警卫室钢质门安装 | 2021.01.18 | 金属门窗安装 | 2021.01.20
45 | 主入口警卫室铝合金窗安装 | 2021.01.18
46 | 主入口警卫室玻璃安装 | 2021.01.18 | 门窗玻璃安装 | 2021.01.20
47 | 卫生间铝扣板吊顶 | 2021.01.17 | 暗龙骨吊顶 | 2021.01.19 | 吊顶 | 2021.01.21
48 | 值班室、休息室石膏板吊顶 | 2021.01.17
49 | 卫生间饰面砖粘贴 | 2021.01.21 | 饰面砖粘贴 | 2021.01.23 | 饰面板（砖） | 2021.01.25
50 | 休息室、值班室内墙、天棚水性涂料涂饰 | 2021.01.21 | 水性涂料涂饰 | 2021.01.23 | 涂饰 | 2021.01.25
51 | 外墙真石漆水性涂料涂饰 | 2021.01.21
52 | 门窗套安装 | 2021.01.18 | 门窗套与护墙板制作与安装 | 2021.01.20 | 细部 | 2021.01.22
53 | 主入口警卫室平屋面 | 2020.12.20 | 屋面找平层 | 2020.12.22 | / | 2020.12.26 | 建筑屋面 | 2020.12.28
54 | 主入口警卫室平屋面 | 2020.12.22 | 屋面保温层 | 2020.12.24
55 | 主入口警卫室平屋面 | 2020.12.21 | 屋面卷材防水层 | 2020.12.23
56 | 主入口警卫室平屋面 | 2020.12.21 | 屋面涂膜防水层 | 2020.12.23
57 | 主入口警卫室平屋面 | 2020.12.21 | 屋面细部构造 | 2020.12.23

## 污泥浓缩池及雨淋阀棚
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基础定位及高程控制 | 2021.10.10 | 定位及高程控制 | 2021.10.12 | 无支护土方 | 2021.11.21 | 地基与基础 | 2021.11.23
2 | 基础土方开挖 | 2021.10.09 | 挖方 | 2021.10.11
3 | 基础土方回填 | 2021.11.17 | 填方 | 2021.11.19
4 | 雨淋阀棚基础垫层 | 2021.10.28 | 垫层 | 2021.10.30 | 混凝土基础 | 2021.11.19
5 | 雨淋阀棚基础、基础短柱、地梁模板安装 | 2021.11.05 | 模板 | 2021.11.16
6 | 雨淋阀棚基础、基础短柱、地梁模板拆除 | 2021.11.14
7 | 雨淋阀棚基础、基础短柱、地梁钢筋加工 | 2021.10.27 | 钢筋 | 2021.11.08
8 | 雨淋阀棚基础、基础短柱、地梁钢筋安装 | 2021.11.06
9 | 雨淋阀棚基础、基础短柱、地梁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.07 | 混凝土 | 2021.11.17
10 | 雨淋阀棚基础、基础短柱、地梁混凝土施工 | 2021.11.07
11 | 雨淋阀棚基础、基础短柱、地梁混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.15
12 | 污泥浓缩池、污泥输送泵设备、污泥脱水机设备基础垫层 | 2021.10.28 | 垫层 | 2021.10.30 | / | 2021.11.19 | 设备基础 | 2021.11.18
13 | 污泥浓缩池、污泥输送泵设备、污泥脱水机设备基础模板安装 | 2021.11.05 | 模板 | 2021.11.16
14 | 污泥浓缩池、污泥输送泵设备、污泥脱水机设备基础模板拆除 | 2021.11.14
15 | 污泥浓缩池、污泥输送泵设备、污泥脱水机设备基础钢筋加工 | 2021.10.26 | 钢筋 | 2021.11.08
16 | 污泥浓缩池、污泥输送泵设备、污泥脱水机设备基础钢筋安装 | 2021.11.06
17 | 污泥浓缩池、污泥输送泵设备、污泥脱水机设备基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.11.07 | 混凝土 | 2021.11.17
18 | 污泥浓缩池、污泥输送泵设备、污泥脱水机设备基础混凝土施工 | 2021.11.07
19 | 污泥浓缩池、污泥输送泵设备、污泥脱水机设备基础混凝土结构外观及尺寸 | 2021.11.15
20 | 雨淋阀棚钢墙框架、钢架构屋面焊接 |  | 钢架构焊接 |  | / | / | 钢结构
21 | 钢墙框架、钢架构屋面普通紧固件连接 |  | 紧固件连接
22 | 钢墙框架、钢架构屋面高强度螺栓连接
23 | 雨淋阀棚钢墙框架、钢架构钢结构零、部件加工 |  | 钢结构零、部件加工
24 | 雨淋阀棚钢屋框架钢构件组装 |  | 钢构件（屋架、桁架）组装
25 | 雨淋阀棚钢墙框架组装 |  | 钢构件（墙架、檩条、支撑系统）组装
26 | 雨淋阀棚钢墙框架、钢屋架钢构件预拼装 |  | 钢构件预拼装
27 | 雨淋阀棚屋面钢构件安装 |  | 钢构件（单层）安装
28 | 雨淋阀棚钢墙框架钢构件安装 |  | 钢构件（墙架、檩条）安装
29 | 雨淋阀棚屋面压型金属钢板安装 |  | 压型金属板
30 | 雨淋阀棚钢框架构件防腐涂料涂装 |  | 钢结构涂装
31 | 雨淋阀棚钢框架构件防火涂料涂装

## 烟气净化及飞灰稳固化车间工程
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 |  | 定位及高程控制 |  | 土（石）方开挖、回填 |  | 基础
2 | 基坑土方开挖 |  | 挖方
3 | 基坑土方回填 |  | 填方
4 | 基础垫层 |  | 垫层 |  | 烟气净化及飞灰稳固化车间基础
5 | 基础、基础柱模板安装 |  | 模板
6 | 基础、基础柱模板拆除
7 | 基础、基础柱钢筋加工 |  | 钢筋
8 | 基础桩锚焊接
9 | 基础、基础柱钢筋安装
10 | 基础、基础柱混凝土原材料及配合比设计 |  | 混凝土
11 | 基础、基础柱混凝土施工
12 | 基础、基础柱混凝土结构外观及尺寸偏差
13 | 基础二次灌浆 |  | 设备基础二次灌浆
14 | 基础混凝土防腐蚀 |  | 基础混凝土防腐
15 | 设备基础垫层 |  | 设备基础垫层 |  | 设备基础及沟道
16 | 设备基础模板安装 |  | 设备基础模板
17 | 设备基础模板拆除
18 | 设备基础钢筋加工 |  | 设备基础钢筋
19 | 设备基础钢筋安装
20 | 设备基础混凝土原材料及配合比设计 |  | 设备基础混凝土
21 | 设备基础混凝土施工
22 | 设备基础混凝土结构外观及尺寸偏差
23 | 设备基础二次灌浆 |  | 设备基础二次灌浆
24 | 设备基础基础混凝土防腐蚀 |  | 基础混凝土防腐
25 | 沟道垫层 |  | 沟道垫层
26 | 沟道模板安装 |  | 沟道模板
27 | 沟道模板拆除
28 | 沟道钢筋加工 |  | 沟道钢筋
29 | 沟道钢筋安装
30 | 沟道混凝土原材料及配合比设计 |  | 沟道混凝土
31 | 沟道混凝土施工
32 | 沟道混凝土结构外观及尺寸偏差
33 | 沟道底板及内壁防腐蚀 |  | 沟道混凝土防腐
34 | [6 empty] | 钢结构 | 戴宇处
35 | 烟气净化间基层垫层 |  | 基层 |  |  |  | 建筑装饰装修
36 | 飞灰固化间基层垫层
37 | 烟气净化间基层找平层
38 | 飞灰固化间基层找平层
39 | 烟气净化间防水隔离层
40 | 烟气净化间细石混凝土地面面层 |  | 面层
41 | 飞灰稳固化车间细石混凝土地面面层
42 | 烟气净化间环氧自流平地面

## 冷却塔
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 基坑定位及高程控制 | 2020.09.13 | 定位及高程控制 | 2020.09.15 | 2020.12.09 | 2020.12.09 | 地基 | 2020.12.11
2 | 基坑土方开挖 | 2020.09.12 | 挖方 | 2020.09.14
3 | 基坑土方回填 | 2020.12.05 | 填方 | 2020.12.07
4 | 冷却塔-2.4m至-2.3m基础垫层 | 2020.09.20 | 垫层 | 2020.09.22 |  | 2020.11.15 | 基础 | 2020.11.17
5 | 环行基础、池壁钢筋加工 | 2020.09.10 | 钢筋 | 2020.11.03
6 | -2.3m至-2m水池底板钢筋加工 | 2020.09.10
7 | 环形基础钢筋安装 | 2020.10.06
8 | 水池底板四个仓钢筋安装 | 2020.10.16
9 | 水池底板3个仓钢筋安装 | 2020.10.22
10 | 水池底板1个仓钢筋安装 | 2020.10.25
11 | 水池底板1个仓钢筋安装 | 2020.10.27
12 | 池壁钢筋安装 | 2020.11.01
13 | 环形基础混模板安装 | 2020.10.07 | 模板 | 2020.11.12
14 | 水池底板4个仓模板安装 | 2020.10.17
15 | 水池底板3个仓模板安装 | 2020.10.23
16 | 水池底板1个仓模板安装 | 2020.10.26
17 | 水池底板1个仓模板安装 | 2020.10.28
18 | 池壁模板安装 | 2020.11.02
19 | 环形基础混模板拆除 | 2020.10.15
20 | 水池底板4个仓模板拆除 | 2020.10.25
21 | 水池底板3个仓模板拆除 | 2020.11.01
22 | 水池底板1个仓模板拆除 | 2020.11.04
23 | 水池底板1个仓模板拆除 | 2020.11.07
24 | 池壁模板拆除 | 2020.11.10
25 | 环形基础混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.08 | 混凝土 | 2020.11.13
26 | 水池底板4个仓混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.18
27 | 水池底板3个仓混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.24
28 | 水池底板1个仓混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.27
29 | 水池底板1个仓混凝土原材料及配合比设计 | 2020.10.29
30 | 池壁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.03
31 | 环形基础混凝土施工 | 2020.10.08
32 | 水池底板4个仓混凝土施工 | 2020.10.18
33 | 水池底板3个仓混凝土施工 | 2020.10.24
34 | 水池底板1个仓混凝土施工 | 2020.10.27
35 | 水池底板1个仓混凝土施工 | 2020.10.29
36 | 池壁混凝土施工 | 2020.11.03
37 | 环形基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.10.16
38 | 水池底板4个仓混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.10.26
39 | 水池底板3个仓混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.02
40 | 水池底板1个仓混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.05
41 | 水池底板1个仓混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.08
42 | 池壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.11
43 | 水池池底基础防水层 | 2020.10.03 | 基础防腐 | 2020.10.05
44 | 环形基础、水池底板 | 2020.10.08 | 沉降缝 | 2020.10.10
45 | 淋水装置杯口柱基钢筋加工 | 2021.03.18 | 钢筋 | 2021.04.23 | 淋水装置柱基 | 2021.05.05
46 | 淋水装置杯口柱基钢筋安装 | 2021.04.21
47 | 淋水装置柱基杯口基础模板安装 | 2021.04.11 | 模板 | 2021.05.01
48 | 淋水装置柱基杯口基础模板安装 | 2021.04.13
49 | 淋水装置柱基杯口基础模板安装 | 2021.04.15
50 | 淋水装置柱基杯口基础模板安装 | 2021.04.17
51 | 淋水装置柱基杯口基础模板安装 | 2021.04.22
52 | 淋水装置柱基杯口基础模板拆除 | 2021.04.19
53 | 淋水装置柱基杯口基础模板拆除 | 2021.04.21
54 | 淋水装置柱基杯口基础模板拆除 | 2021.04.24
55 | 淋水装置柱基杯口基础模板拆除 | 2021.04.25
56 | 淋水装置柱基杯口基础模板拆除 | 2021.04.30
57 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.12 | 混凝土 | 2021.05.03
58 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.14
59 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.16
60 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.18
61 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.23
62 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土施工 | 2021.04.12
63 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土施工 | 2021.04.14
64 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土施工 | 2021.04.16
65 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土施工 | 2021.04.18
66 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土施工 | 2021.04.23
67 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.20
68 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.22
69 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.25
70 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.26
71 | 淋水装置柱基杯口基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.05.01
72 | 人字柱钢筋加工 | 2020.10.12 | 钢筋 | 2020.11.12 |  |  | 斜支柱 | 2020.11.25
73 | 人字柱钢筋安装 | 2020.11.04
74 | 人字柱钢筋安装 | 2020.11.06
75 | 人字柱钢筋安装 | 2020.11.07
76 | 人字柱钢筋安装 | 2020.11.08
77 | 人字柱钢筋安装 | 2020.11.09
78 | 人字柱钢筋安装 | 2020.11.10
79 | 人字柱模板安装 | 2020.11.05 | 模板 | 2020.11.20
80 | 人字柱模板安装 | 2020.11.07
81 | 人字柱模板安装 | 2020.11.08
82 | 人字柱模板安装 | 2020.11.09
83 | 人字柱模板安装 | 2020.11.10
84 | 人字柱模板安装 | 2020.11.11
85 | 人字柱模板拆除 | 2020.11.11
86 | 人字柱模板拆除 | 2020.11.13
87 | 人字柱模板拆除 | 2020.11.15
88 | 人字柱模板拆除 | 2020.11.16
89 | 人字柱模板拆除 | 2020.11.17
90 | 人字柱模板拆除 | 2020.11.18
91 | 人字柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.06 | 混凝土 | 2020.11.21
92 | 人字柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.08
93 | 人字柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.09
94 | 人字柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.10
95 | 人字柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.11
96 | 人字柱混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.12
97 | 人字柱混凝土施工 | 2020.11.06
98 | 人字柱混凝土施工 | 2020.11.08
99 | 人字柱混凝土施工 | 2020.11.09
100 | 人字柱混凝土施工 | 2020.11.10
101 | 人字柱混凝土施工 | 2020.11.11
102 | 人字柱混凝土施工 | 2020.11.12
103 | 人字柱混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.12
104 | 人字柱混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.14
105 | 人字柱混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.16
106 | 人字柱混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.17
107 | 人字柱混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.18
108 | 人字柱混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.19
109 | 塔下环梁钢筋加工 | 2020.10.22 | 钢筋 | 2021.03.23 | / | / | 筒壁 | 2021.09.08
110 | 第一模至第五模筒壁钢筋加工 | 2020.11.05
111 | 第六模至第十模筒壁钢筋加工 | 2020.11.17
112 | 第十一模至第十五模筒壁钢筋加工 | 2020.11.22
113 | 第十六模至第二十模筒壁钢筋加工 | 2020.11.27
114 | 第二十一模至第二十五模筒壁钢筋加工 | 2020.12.20
115 | 第二十六模至第三十模筒壁钢筋加工 | 2020.12.25
116 | 第三十一模至第三十五模筒壁钢筋加工 | 2021.02.19
117 | 第三十六模至第四十模筒壁钢筋加工 | 2021.02.21
118 | 第四十一模、塔顶刚性环钢筋加工 | 2021.02.25
119 | 塔下环梁钢筋安装 | 2020.11.20
120 | 第一模至第五模筒壁钢筋安装 | 2020.12.03
121 | 第六模至第十模筒壁钢筋安装 | 2020.12.15
122 | 第十一模至第十五模筒壁钢筋安装 | 2020.12.20
123 | 第十六模至第二十模筒壁钢筋安装 | 2020.12.25
124 | 第二十一模至第二十五模筒壁钢筋安装 | 2021.01.08
125 | 第二十六模至第三十模筒壁钢筋安装 | 2021.01.13
126 | 第三十一模至第三十五模筒壁钢筋安装 | 2021.03.09
127 | 第三十六模至第四十模筒壁钢筋安装 | 2021.03.18
128 | 第四十一模、塔顶刚性环钢筋安装 | 2021.03.21
129 | 塔下环梁模板安装 | 2020.11.21 | 模板 | 2021.04.02
130 | 第一模至第五模筒壁模板安装 | 2020.12.04
131 | 第六模至第十模筒壁模板安装 | 2020.12.16
132 | 第十一模至第十五模筒壁模板安装 | 2020.12.21
133 | 第十六模至第二十模筒壁模板安装 | 2020.12.26
134 | 第二十一模至第二十五模筒壁模板安装 | 2021.01.09
135 | 第二十六模至第三十模筒壁模板安装 | 2021.01.14
136 | 第三十一模至第三十五模筒壁模板安装 | 2021.03.10
137 | 第三十六模至第四十模筒壁模板安装 | 2021.03.19
138 | 第四十一模、塔顶刚性环模板安装 | 2021.03.22
139 | 塔下环梁模板拆除 | 2020.11.29
140 | 第一模至第五模筒壁模板拆除 | 2020.12.11
141 | 第六模至第十模筒壁模板拆除 | 2020.12.24
142 | 第十一模至第十五模筒壁模板拆除 | 2020.12.29
143 | 第十六模至第二十模筒壁模板拆除 | 2020.01.04
144 | 第二十一模至第二十五模筒壁模板拆除 | 2021.01.17
145 | 第二十六模至第三十模筒壁模板拆除 | 2021.01.22
146 | 第三十一模至第三十五模筒壁模板拆除 | 2021.03.18
147 | 第三十六模至第四十模筒壁模板拆除 | 2021.03.27
148 | 第四十一模、塔顶刚性环模板拆除 | 2021.03.30
149 | 塔下环梁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.11.22 | 混凝土 | 2021.04.03
150 | 第一模至第五模筒壁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.05
151 | 第六模至第十模筒壁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.17
152 | 第十一模至第十五模筒壁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.22
153 | 第十六模至第二十模筒壁混凝土原材料及配合比设计 | 2020.12.27
154 | 第二十一模至第二十五模筒壁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.01.10
155 | 第二十六模至第三十模筒壁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.01.15
156 | 第三十一模至第三十五模筒壁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.03.11
157 | 第三十六模至第四十模筒壁混凝土原材料及配合比设计 | 2021.03.20
158 | 第四十一模、塔顶刚性环混凝土原材料及配合比设计 | 2021.03.23
159 | 塔下环梁混凝土施工 | 2020.11.22
160 | 第一模至第五模筒壁混凝土施工 | 2020.12.05
161 | 第六模至第十模筒壁混凝土施工 | 2020.12.17
162 | 第十一模至第十五模筒壁混凝土施工 | 2020.12.22
163 | 第十六模至第二十模筒壁混凝土施工 | 2020.12.27
164 | 第二十一模至第二十五模筒壁混凝土施工 | 2021.01.10
165 | 第二十六模至第三十模筒壁混凝土施工 | 2021.01.15
166 | 第三十一模至第三十五模筒壁混凝土施工 | 2021.03.11
167 | 第三十六模至第四十模筒壁混凝土施工 | 2021.03.20
168 | 第四十一模、塔顶刚性环混凝土施工 | 2021.03.23
169 | 塔下环梁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.11.30
170 | 第一模至第五模筒壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.11
171 | 第六模至第十模筒壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.25
172 | 第十一模至第十五模筒壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2020.12.30
173 | 第十六模至第二十模筒壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.05
174 | 第二十一模至第二十五模筒壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.18
175 | 第二十六模至第三十模筒壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.01.23
176 | 第三十一模至第三十五模筒壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.19
177 | 第三十六模至第四十模筒壁混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.03.28
178 | 第四十一模、塔顶刚性环混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.01
179 | 3.5m-8.39m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.05.01 | 防水、防腐层 | 2021.09.04
180 | 3.5m-8.39m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.07.07
181 | 8.39m-13.309m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.05.08
182 | 8.39m-13.309m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.07.12
183 | 13.309m-18.266m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.05.15
184 | 13.309m-18.266m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.07.17
185 | 18.266m-23.267m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.05.22
186 | 18.266m-23.267m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.07.24
187 | 23.267m-28.320m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.05.29
188 | 23.267m-28.320m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.07.29
189 | 28.320m-33.429m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.06.06
190 | 28.320m-33.429m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.08.06
191 | 33.429m-38.590m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.06.13
192 | 33.429m-38.590m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.08.13
193 | 38.590m-43.784m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.06.18
194 | 38.590m-43.784m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.08.18
195 | 43.784m-50.267m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.06.25
196 | 43.784m-50.267m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.08.25
197 | 50.267m-55.0m筒壁外侧防水、防腐层 | 2021.07.02
198 | 50.267m-55.0m筒壁内侧防水、防腐层 | 2021.09.02
199 | 中央竖井钢筋加工 | 2021.01.03 | 钢筋 | 2021.04.14 | 竖井 | 2021.04.26 | 塔芯结构 | 2021.04.28
200 | 中央竖井第一节钢筋加工 | 2021.03.03
201 | 中央竖井第二节钢筋加工 | 2021.03.06
202 | 中央竖井第三节钢筋加工 | 2021.03.10
203 | 中央竖井第四节钢筋加工 | 2021.03.12
204 | 中央竖井第五节钢筋加工 | 2021.03.14
205 | 中央竖井钢筋安装
206 | 中央竖井第一节钢筋安装 | 2021.04.01
207 | 中央竖井第二节钢筋安装 | 2021.04.04
208 | 中央竖井第三节钢筋安装 | 2021.04.08
209 | 中央竖井第四节钢筋安装 | 2021.04.10
210 | 中央竖井第五节钢筋安装 | 2021.04.12
211 | 中央竖井第一节模板安装 | 2021.04.02 | 模板 | 2021.04.23
212 | 中央竖井第二节模板安装 | 2021.04.05
213 | 中央竖井第三节模板安装 | 2021.04.09
214 | 中央竖井第四节模板安装 | 2021.04.11
215 | 中央竖井第五节模板安装 | 2021.04.13
216 | 中央竖井第一节模板拆除 | 2021.04.10
217 | 中央竖井第二节模板拆除 | 2021.04.13
218 | 中央竖井第三节模板拆除 | 2021.04.17
219 | 中央竖井第四节模板拆除 | 2021.04.19
220 | 中央竖井第五节模板拆除 | 2021.04.21
221 | 中央竖井第一节混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.03 | 混凝土 | 2021.04.24
222 | 中央竖井第二节混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.06
223 | 中央竖井第三节混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.10
224 | 中央竖井第四节混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.12
225 | 中央竖井第五节混凝土原材料及配合比设计 | 2021.04.14
226 | 中央竖井第一节混凝土施工 | 2021.04.03
227 | 中央竖井第二节混凝土施工 | 2021.04.06
228 | 中央竖井第三节混凝土施工 | 2021.04.10
229 | 中央竖井第四节混凝土施工 | 2021.04.12
230 | 中央竖井第五节混凝土施工 | 2021.04.14
231 | 中央竖井第一节混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.11
232 | 中央竖井第二节混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.14
233 | 中央竖井第三节混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.18
234 | 中央竖井第四节混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.20
235 | 中央竖井第五节混凝土结构外观及尺寸偏差 | 2021.04.22
236 |  |  |  |  | 构架（淋水装置）、挡风板
237 |  |  |  |  | 水槽
238 |  |  |  |  | 填料 |  | 淋水配水装置塔芯安装
239 |  |  |  |  | 配水管
240 |  |  |  |  | 喷淋装置
241 |  |  |  |  | / | / | 附属工程
242 | [6 empty] | 建筑电气工程

## 厂区道路
序号 | 检验批名称 | 验收日期 | 分项工程 | 验收日期 | 子分部工程 | 验收日期 | 分部工程 | 验收日期 | 单位工程验收时间
1 | 厂区道路L5-L12-L11-L6-L5路基 | 2020.10.07 | 土方路基 | 2021.03.20 | / | / | 道路路基 | 2021.03.22
2 | 厂区道路L4-L9路基 | 2020.10.13
3 | 厂区道路L1-L2-L3-L4-L5路基 | 2020.10.11
4 | 厂区道路L3-L10路基 | 2021.02.26
5 | 厂区道路L17-L18路基 | 2021.01.24
6 | 厂区道路L2-L13-L14-L16-L17-L19路基 | 2020.10.21
7 | 厂区道路L9-L13路基 | 2021.02.25
8 | 厂区道路L8-L9路基 | 2020.10.19
9 | 厂区道路L6-L7路基 | 2021.03.18
10 | 厂区道路L7-L8-L14路基 | 2020.10.15
11 | 厂区道路L5-L12-L11-L6-L5级配碎石基层 | 2020.10.13 | 级配砂砾（碎石）基层 | 2021.03.26 | / | / | 道路基层 | 2021.03.28
12 | 厂区道路L4-L9级配碎石基层 | 2020.10.19
13 | 厂区道路L1-L2-L3-L4-L5级配碎石基层 | 2020.10.17
14 | 厂区道路L3-L10级配碎石基层 | 2021.03.02
15 | 厂区道路L17-L18级配碎石基层 | 2021.01.30
16 | 厂区道路L2-L13-L14-L16-L17-L19级配碎石基层 | 2020.10.27
17 | 厂区道路L9-L13级配碎石基层 | 2021.03.01
18 | 厂区道路L8-L9级配碎石基层 | 2020.10.25
19 | 厂区道路L6-L7级配碎石基层 | 2021.03.24
20 | 厂区道路L7-L8-L14级配碎石基层 | 2020.10.21
21 | 厂区道路L5-L12-L11-L6-L5水泥混凝土面层 | 2020.10.14 |  | 2021.03.27 | / | / | 水泥混凝土面层 | 2021.03.29
22 | 厂区道路L4-L9水泥混凝土面层 | 2020.10.20
23 | 厂区道路L1-L2-L3-L4-L5水泥混凝土面层 | 2020.10.18
24 | 厂区道路L3-L10水泥混凝土面层 | 2021.03.03
25 | 厂区道路L17-L18水泥混凝土面层 | 2021.01.31
26 | 厂区道路L2-L13-L14-L16-L17-L19水泥混凝土面层 | 2020.10.28
27 | 厂区道路L9-L13水泥混凝土面层 | 2021.03.02
28 | 厂区道路L8-L9水泥混凝土面层 | 2020.10.26
29 | 厂区道路L6-L7水泥混凝土面层 | 2021.03.25
30 | 厂区道路L7-L8-L14水泥混凝土面层 | 2020.10.22